## Produc. 2018
Subcapitulo:
Unidad Ejecutora:
Programa: | [7 empty] | Programación Fisica Financiera Anual
ACTIVIDAD | Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir |  |  | BENEFICIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | Meta Formulada 2018 | 1er. Trimestre enero-marzo |  |  | 2do. Trimestre abril-junio |  | 3er. Trimestre julio-septiembre |  | 4to. Trimestre octubre-diciembre
Programación Fisica
| Ejec | Obj. Gral. | Obj. Esp. |  |  |  | Programada | Ejecutada | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera
3800-Evaluaciones visuales rápidas a las infraestructuras, edificaciones y líneas vitales
3802-Evaluaciones sísmicas detalladas de las estructuras públicas y privadas
5687-Mapas de exposición de daños
5688-Diseño de Retrofit para mitigar las vulnerabilidades identificadas
Talleres de capacitacion (SISMICO)

## Sheet1
PROGRAMACION FISICA FINACIERA ANUAL 2020
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: |  | No. 1 .- PROMOCION Y SOCIALIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO SISMICO Y OTROS TEMAS VINCULANTES A LA GESTION PUBLICA.
META | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | RESULTADO FINAL | PRODUCTO | SUB-PRODUCTO | CODIGO-ONESVIE | RESULTADO | DESCRIPCION DEL RESULTADO | ACTIVIDADES | LINEA BASE | ALINEACION A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (Ley 1-12) |  |  | BENEFICIARIO | RESPONSABLE PRIMARIO | ACTORES EXTERNOS VINCULANTES | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FORMULADA 2020 | MEDIOS DE VERIFICACION | REQURIMIENTOS FINANCIEROS /NO FINANCIEROS | 1er. Trimestre Enero-Marzo |  | 2do. Trimestre Abril-Junio |  | 3er. Trimestre Julio-Septiembre |  | 4to. Trimestre Octubre-Diciembre |  | PRESUPUESTO
[22 empty] | Programación Fisica |  | Programación Fisica |  | Programación Fisica |  | Programación Fisica
[11 empty] | Eje | Obj. Gral. | Obj. Esp. | [8 empty] | Programada | Financiera | Programada | Financiera | Programada | Financiera | Programada | Financiera | 203340000
DISMINUIR EL RIESGO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, EDIFICACIONES Y LINEAS VITALES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS. |  |  | Las Instituciones Publicas cuentan con informes sobre el comportamiento de sus edificaciones y con propuestas de reforzamiento | Instituciones Publicas y Privadas reciben Informe sobre el compartamiento de sus edificaciones y propuestas de Reforzamiento. | FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES DEL CONOCIMIENTO, LA EVALUACION DEL RIESGO SISMICO Y LA SOCIALIZACION EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL TERRITORIO NACIONAL | R-ONESVIE-001 | Plan de capacitacion Institucional a lo interno de la ONESVIE elaborado | Herramienta que sirve para formular de manera clara, precisa y medible, las necesidades de capacitacion de los integrantes de la ONESVIE | 1.-Deteccion y analisis de las necesidades. 2.-Elaboracion del Plan de Capacitacion y Cronograma 3.-Elaboracion del Presupuesto 4.-Implementacion del Plan de Capacitacion 5.-Evaluacion del Plan de Capacitacion 6.-Implementacion de acciones de Mejora | Plan de Capacitacion de la ONESVIE2018 | Eje No.1 Un Estado social y democratico de derecho, con instituciones que actuan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacififica y el desarrollo nacional y local. | Objetivo General 1.1 Administracion pública eficiente, transparente y orientada a resultados | 1.1. Estructurar una administracion pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendicion de cuentas y se oriente a la obtencion de resultados en beneficiosde la sociedad y del desarrollo nacional y local | Todo el Personal que compone la ONESVIE | Recursos Humanos | INAP,CAPGEFI,MEPyD,INFOTEP | 1.-Numero de Planes a lo Interno de la ONESVIE elaborado. | Plan de Capacitacion | Un (1) Plan de Capacitacion a lo Interno de la ONESVIE formulado | Documentos del Plan de Capacitacion de Recursos Humanos, Actas de reuniones, Convocatorias a reuniones, Registro de participantes en los correspondientes talleres, Registro fotográfico, Informes individuales de actividades | Recursos Humanos, Contratacion de especialistas, Computadoras, Refrigerio, Material Gastable, Recursos Humanos, Viaticos, Recursos Humanos, Alquiler de salon para impartir las capacitaciones | 1 | 200000 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 4 | 700000 | 1900000
[6 empty] | R-ONESVIE-002 | 2.-Plan de capacitacion a Maestros Constructores | Herramienta que sirve para formular de manera clara, precisa y medible, las necesidades de capacitacion de los Maestros Constructores en temas sismicos. | 1.-Elaboracion de TDRs para la contratacion de un especialista en diseño de Manuales para la capacitacion a Maestros Constructores. 2.-Contratacion del Consultor. 3.-Levantamiento, recopilacion y sistematizacion de los hayasgos encontrados por el consultor. 4.-Formulacion de la Propuesta de Manual para la capacitacion a Maestros Constructores por el consultor 5.-Presentacion de la Propuesta | Manual de Capacitacion a Maestros Constructores diseñado por la UASD |  |  |  | Integrantes de la Asosiacion de Maestros Constructores. | Direccion Cientifica Sismorresistente | Sector Academico, Escuela Nacional de Gestion de Riesgos, Asociacion de Maestros Constructoresde Obras Autorizadas, CODIA, MOPC, SODOSISMICA, OISOE. | 1.-Numero de Planes de Capacitacion para Naestris Contructores. | Plan de Capacitacion | Un (1) Plan de Capacitacion para Maestros Constructores | Documentos del Plan de Capacitacion,Actas de reuniones, Convocatorias a reuniones, Registro de participantes en los correspondientes talleres, Registro fotográfico, Informes individuales de actividades |  | 2 | 550000 | 2 | 850000 | 2 | 850000 | 2 | 850000 | 3100000
[6 empty] | R-ONESVIE-003 | 3.-Plan de Capacitacion a profesionales de la Ingenieria en materia de ingenieria sismorresistente | Herramienta que sirve para formular de manera clara, precisa y medible, las necesidades de capacitacion de profesionales de la ingenieria de las instituciones publicas en temas de Ingenieria Sismorresistente | 1.-Elaboracion de TDRs para la contratacion de un especialista en diseño de Manuales para la capacitacion de Ingenieros 2.-Contratacion del Consultor. 3.-Levantamiento, recopilacion y sistematizacion de los hayasgos encontrados por el consultor. 4.-Formulacion de la Propuesta de Manual para la capacitacion a Maestros Constructores por el consultor 5.-Presentacion de la Propuesta | Manual de Capacitacion a Profesionales de la Ingenieria |  |  |  | Integrantes de las areas de las ingenierias de las instituciones Publicas | Direccion Cientifica Sismorresistente | Sector Academico, Escuela Nacional de Gestion de Riesgos, Asociacion de Maestros Constructoresde Obras Autorizadas, CODIA, MOPC, SODOSISMICA, OISOE. | 1.-Numeros de Planes de Capacitacion a Profesionales de la Ingenieria de Instituciones Publicas | Plan de Capacitacion | Un (1) Plan para la Capacitacion a Profesionales de la Ingenieria | Documentos del Plan de Capacitacion,Actas de reuniones, Convocatorias a reuniones, Registro de participantes en los correspondientes talleres, Registro fotográfico, Informes individuales de actividades |  | 2 | 550000 | 5 | 1800000 | 5 | 1800000 | 5 | 1800000 | 5950000
[6 empty] | R-ONESVIE-004 | 4.-Diseño del sistema para la conformacion de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales Pre y Post evento y Plan de Capacitacion Continua al Banco Nacional de Evaluadores diseñado y programado | Constituir un grupo de profesionales del area de la Ingenieria y la Arquitectura, capaces de responde a la necesidad de diagnosticar lla vulnerabilidad fisica de una Infraestructura, Edificacion o Linea Vital, Pre y Post evento. | 1.-Elaboracion de TDRs para la contratacion de un especialista para el diseño de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales Pre y Post Evento. 2.-Contratacion del Consultor 3.-Revision de la Propuesta, Metodologia y Cronograma de trabajo del consultor contratado. 4.-Levantamiento, recopilacion y sistematizacion de los hayasgos encontrados por el consultor. 5.-Formulacion de la Propuesta de Manual para la capacitacion a Maestros Constructores por el consultor 6.-Presentacion de la Propuesta a funcionarios de la ONESVIE 7.-Ajustes realizadas a al documento para su validacion final 8.-Validacion final por la MAE 9.-Convocatoria a Profesionales registrado y priorizados en la base de dato de la ONESVIE, para recibir capacitaciones iniciales para pasar a ser parte del Banco de Evaluadores Certificados 10.- Procesos de Certificación de los candidatos a conformar la primera generación de evaluadores estructurales. 11.- Creación de una base de datos con el registro de los profesionales que hayan sido certificados como evaluadores estructurales. | 1.-Banco de Informacion de profesionales registrado en la ONESVIE 2.-Registro de Evaluadores EDAN |  |  |  | El Sistema Nacional de Prevencion y Mitigacion de Riesgos. | Direccion Cientifica Sismorresistente | CNE, CTN, COE, ESNAGERI, MOPC, CODIA, | 1.-Numero de Documento con el Diseño de la Red de Evaluadores diseñado. 2.-Numero de propuesta para la Certificacion de Evaluadores elaborado 3.-Numero de Manuales para la capacitacion a los evaluadores elaborado | Documento Diseño del Sistema de Evaluadores. Certificaciones Manuales | Un (1) Sistema conformando la Red Nacional de Evaluadores Pre y Post evento 100 Evaluadores Capacidados y Acreditados | Documentos del Diseño de Sistema,Actas de reuniones, Convocatorias a reuniones, Registro de participantes en los correspondientes talleres, Registro fotográfico, Informes individuales de actividades |  | 5 | 4500000 | 2 | 2250000 | 1 | 1250000 | 2 | 2950000 | 10950000
[28 empty] | Subtotal |  | 21900000
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: |  | No. 2.- ACCIONES ENCAMINADAS HACIA LA MITIGACION DEL RIESGO SISMICO DE LAS EDIFICACIONES E INSFRAESTRURA DEL PAÍS.
[5 empty] | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE REFORZAMIENTO | R-ONESVIE-005 | Evaluaciones Visuales Rápidas a las Infraestructuras, Edificaciones y Líneas Vitales | Aplicacion de la metodología basada en la observacion visual y en la recolección de informaciones sobre la edificación objeto de estudio, aplicando para ello la planilla para la Inspección Visual Rápida (por sus siglas en ingles Rapid Visual Screening) de la FEMA P- 154. Los resultados de esta metodología tienen como conclusión el indicar si la edificación requiere o no una evaluación detallada sobre la vulnerabilidad física de la estructura. | 1.-Solicitud de Informacion sobre la Edificacion a Evaluar, (Planos Arquitectonicos y estructurales, Estudios Geotecnicos, año de Construccion, informacion sobre anexo o remodelacion realizadas etc). 2.-Sub contratacion de especialista para la evaluacion Visual Rapida. 3.- Conformacion de Brigada p y logistica para la realizacion de la visita de campo. 4.-Elaboracion del Informe de Evaluacion Visual Rapida. 5.-Elaboracion de la Proouesta Economica | Evaluaciones visuales rapidas realizadas por la ONESVIE en años anteriores | 4to Eje Estrategico "Una sociedad con cultura de produccion y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la proteccion del medio y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptacion al cambio climatico." | 4.2 Eficaz gestion de riesgos para minimizar perdidas humanas, economicas y ambientales | 4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestion integral de riesgos, con activa participacion de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperacion rapida y sostenible de las areas y poblaciones afectadas. | Instituciones Publicas primera fase | Direccion Cientifica Sismorresistente | CODIA, MOPC, SODOSISMICA, SGN | 1.-160 Informes Tecnico sobre Evaluacion Visual Rapida (EVR) realizadas a las Edificaciones del territorio nacional elaborado. 2.- Numeros de Propuestas Tecnicas y Economicas para la Evaluacion Detallada de aquellas edificiones que dieron como resultado que necesitan una evaluacion mas profunda elaborado. realizadas. | Informes | 160 Evalluaciones visuales rapidas realizadas a edificaciones; Escolares, de Salud, Oficinas Gubernamentales etc. | Informes de Evaluacion Visual Rapida, Actas de Reuniones, Registro Fotografico, Actas de Participantes, correos electronicos etc. | Recursos Humanos, Contratacion de especialistas, Computadoras, Refrigerio, Material Gastable, Viaticos, Recursos Humanos, dotacion de vehiculos, pago de viaticos, Sofware, Contratacion para estudios de suelo, compra de herramientas, | 160 | 650000 |  | 3250000 |  | 3250000 |  | 3250000 | 10400000
[6 empty] | R-ONESVIE-006 | Evaluaciones Sísmicas Detalladas de las Estructuras Públicas y Privadas | Realizacion de los estudio técnico ingenieril que involucra la actualización de la información estructural de la edificación objeto, (estudios de laboratorio, pruebas en campo) asi como el diseño del modelo matemático para el análisis estructural. Con los resultados de esta evaluación se determina si la edificación requiere o no un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante un evento sísmico esperado. | 1. Presentación de la propuesta a las entidades competentes 2. realización contrato. 3. levantamiento arquitectónico a la edificación 4. Realización de ensayos destructivos y no destructivos 5. ensayo de testigos en el laboratorio 6. levantamiento estructural 7. realización de planos e informe del levantamiento arquitectónico y estructural 8. informe de laboratorio 9. recepción del estudio geotécnico 10. modelación de la edificación objeto de estudio 11. análisis de los resultados | Evaluaciones Sismicas Detalladas realizadas por la ONESVIE en años anteriores |  |  |  | Instituciones Publicas primera fase | Direccion Cientifica Sismorresistente | CODIA, MOPC, SODOSISMICA, SGN, OISOE | 1.-Numeros de Informes sobre la Evaluacion Detallada realizados a las edificaciones evaluadas, elaborados. 2.-Numeros de Informes sobre el Estudio Geotecnico realizados a las edificaciones evaluadas,elaborados. 3.-Numeros de Informes tecnicos sobre los Ensayos Destructivos y No Destructivos realizados a las edificaciones evaluadas,elaborados. 4.- Numero de Levantamiento Estructural y Arquitectonico en planos elaborados. | Informes | 40 Evaluaciones Detallas realizadas a Edificaciones cuyo resultado de la evaluacion visual rapida fue la necesidad de proceder a la Evaluacion Detallada; realizadas a Centro Escolares, de Salud, Oficinas Gubernamentales | Informes de Evaluacion Detallada, Informe de Estudio de Suelos, informe de extraciones de laboratorio, Actas de Reuniones, Registro Fotografico, Actas de Participantes, correos electronicos etc. |  | 40 | 8500000 |  | 17000000 |  | 17000000 |  | 25500000 | 3400000
[6 empty] | R-ONESVIE-007 | Diseño de Retrofit para mitigar las vulnerabilidades identificadas | Implementar medidas estructurales que se deberán implementar en la misma, para eliminar su vulnerabilidad. | 1. analisis de reforzamiento estructural si lo amerita 2. Elaboración de planos de reforzamiento 3. elaboración de informes 4. presentación del informe a la dirección de la institución | Propuesta de Reforzamiento realizadas en años anteriores |  |  |  | Instituciones Publicas primera fase | Direccion Cientifica Sismorresistente | CODIA, MOPC, SODOSISMICA, SGN, OISOE | 1.-Numeros de Propuestas para el Reforzamiento Estuctural (RETROFIT) de las Edificaciones evaluadas, realizados. 2.-Numeros de reforzamiento en Planos Diseñados. | Informes | 40 Propuestas de Reforzamieto de Edificaciones ; Escolares, de Salud, Oficinas Gubernamentales con sus Planos arquitectonico diseñados | Informes de Propuesta de Reforzamiento, Planos Arquitectonicos, actas de reuniones, documento de registro de participantes, Registro Fotografico |  | 10 | 11300000 |  | 11300000 |  | 11300000 |  | 45200000 | 3400000
[29 empty] | Subtotal | 17200000
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: |  | No.3.- IMPLEMENTAR UN SUBSISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA AL RIESGO SISMICO ARTICULADO AL SISTEMA NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DESASTRES (SINI)
[6 empty] | R-ONESVIE-008 | Mapas de Riesgo Sismico Estructural | Elaboracion de Mapas como Instrumento que permite identificar los niveles de riesgo a los que se ven expuestos las Infraestructura, las Edificaciones y Lineas vitales del Territorio Nacional, pudiendo con ellos priorizar los recursos disponibles para la mitigacion dependiendo su grado de afectacion. | 1.-Diagnostico Territorial sobre Riesgos a Desastres 2.-Evaluacion de la Amenaza 3.-Caracterizacion de la Exposicion 4.-Clasificacion general de activos y valoracion 5.-Caracterizacion de la Vulnerabilidad 6.-Descripcion de tipos constructivos 7.-Analisis del Riesgo 8.-Mapas de exposicion multiamenazas (Campo cercano a fallas tectonicas, inundaciones, deslizamientos entre otras) | Mapas de Amenazas | 4to Eje Estrategico "Una sociedad con cultura de produccion y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la proteccion del medio y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptacion al cambio climatico." | 4.2 Eficaz gestion de riesgos para minimizar perdidas humanas, economicas y ambientales | 4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestion integral de riesgos, con activa participacion de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperacion rapida y sostenible de las areas y poblaciones afectadas. | Instituciones Publicas primera fase | Direccion Cientifico Sismorresistente | Servicio Geologico Nacional (SGN), Instituto Geografico Nacional Jose Joaquin Hungria Morell (IGN-JJHM), DGODT, CNE-SINI,CTN | 1.- Un Mapa de la vulnerabilidad sismica de las Edificaciones del Municipio de Santiago de los Caballeros, de la Region Cibao Norte elaborado. 2.- Un Mapa de riesgo sismico estructural del Municipio de Santiago de los Caballeros, de la Region Cibao Norte elaborado. | Informes | Un mapa de gestion de riesgo elaborado a nivel municipal | Mapas de Riesgo, Actas de reuniones, registro de control de participantes, informes | Software, Servidores de Informacion, Computadoras, Refrigerio, mobiliario de Oficinas, Material Gastable, Recursos Humanos, Viaticos, Equipos y Herramientas para el Laboratorio de Ingenieris Sismorresistente,Talleres, cursos, diplomados | 1 | 4720000 |  | 4720000 |  | 4720000 |  | 4720000 | 18880000
[28 empty] | Subtotal |  | 18880000
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONALTRANSVERSAL : |  | No. 4 CONTRIBUIR MEDIANTE ACCIONES AL INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
[5 empty] | ESTRATEGIAS DE COOPERACION | R-ONESVIE-009 | Estrategias de Cooperacion con la Agencia de Cooperacion Japonesa (JICA) | Fortalecimiento de la ONESVIE a traves de expertos Japoneses en temas de Ingenieria sismorresitentes. | 1.-Llenado del Formulario de solicitud de apoyo tecnico entre la JICA y la ONESVIE firmados a traves del MEPyD 2.-Reision del Documento al MEPyD para su aprobacion ante funcionarios de la JICA 3.-Recibimiento del Especialista en Gestion de Riesgos de Desastres 4.-Realizacion de talleres a lo interno de la ONESVIE con el especialista Japones 5.-Realizacion de Talleres con instituciones publicas vinculantes del tema 6.-Realizacion del Seminario sobre Gestion de Riesgos de Desastres 7.-Sistematizacion y analisis de las informaciones levantadas | Formulario de solicitud de cooperacion con la JICA | Eje No.1 Un Estado social y democratico de derecho, con instituciones que actuan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacififica y el desarrollo nacional y local. | Objetivo General 1.1 Administracion pública eficiente, transparente y orientada a resultados | 1.1. Estructurar una administracion pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendicion de cuentas y se oriente a la obtencion de resultados en beneficios de la sociedad y del desarrollo nacional y local | Tecnicos Cientificos de la ONESVIE | Direccion Cientifica Sismorresistente/Depto. De Planificacion | JICA, Integrantes de la Mesa Sismica, CNE, COE, CTN | 1.-Numero de Planes de capacitacion a lo interno de la ONESVIE. 2.-Numero de Manuales para la Capacitacion a Maestros Constructores. 3.- Numero de Planes para la capacitacion a Maestros Constructores. 4.-Numero de Sistema Diseñado para la Red Nacional de Evaluadores Estructurales Pre y Post evento 5.-Numero de Planes de Capacitacion a la Red Nac- de Evaluadores | Manuales | Un documento de proyecto | Actas de reuniones, registro de participantes, Informes, registro fotografico, correo electronico, convocatoria, alquiler de Salon, impresiones, Banner, refregerios, | Refrigerios, Alquiler de locales, impresión de documentos,logistica | 2 | 3850000 | 1 | 350000 | 2 | 700000 | 1 | 350000 | 5250000
[18 empty] | Manuales | Formulacion de un proyecto de fortalecimiento para la ONESVIE
[6 empty] | R-ONESVIE-010 | Estrategias de Cooperacion con el Ministerio de Obras Publicas de Chile a traves del MEPyD | Fortalecimiento de la ONESVIE a traves de la Experiencia Chilena en temas sismicos | 1.-Seguimiento de los Resultados establecidos en el Acuerdo CHILE-RD 2.- Realizacion de Video Conferencias para definir fecha de viaje de la delegacion Dominicana que viajara a Chile (pospuesto) 3.-Viaje a Chile como intercambio de buenas practicas 4- Informe sobre el viaje reallizado | Acuerdos de Cooperacion firmados entre MOP de Chile y la ONESVIE -RD |  |  |  | Tecnicos Cientificos de la ONESVIE y de la Mesa Sismica | Direccion Cientifica Sismorresistente/Depto. De Planificacion |  |  | Manuales | Fortalecidas las capacidadaes tecnicas cientificas en materia de Ingenieria sismorresitente |  |  | 3 | 850000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1900000
[6 empty] | R-ONESVIE-011 | Estrategias de Cooperacion con el CISMID a traves del MEPyD | Fortalecimiento de la ONESVIE y de los miembros de la MESA SISMICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, a traves del Centro Peruano Japones de Investigaciones Sismicas y Mitigacion de Desastres (CISMID). | 1-Remision de Comunicación para definir viajes de expertos Chilenos a territorio Dominicano. 2.-Realizacion de con expertos Peruanos a lo interno de la ONESVIE 3.-Realizacion de talleres con expertos Peruano con miembros de la Mesa Sismica y otras instituciones relevantes 4.-Informes de Mision Peruana en el Pais. 5.-Solicitud de Logistica de la Delegacion Dominicana que viajara al Peru. 6.-Informe de viaje realizado de la delegacion Dominicana 7.-Informe de avances de los resultados establecidos en el acuerdo | Acuerdo de Cooperacion firmado entre el CISMID-Peru y la ONESVIE-RD |  |  |  | Tecnicos Cientificos de la ONESVIE y de la Mesa Sismica | Depto. De Planificacion y Desarrollo | Vice Ministerio de Cooperacion/MEPyD, CISMID, A |  | Manual | Fortalecidas las capacidades de la Direccion de Investigacion y Desarrollo |  |  | 3 | 1550000 | 2 | 250000 | 2 | 250000 | 1 | 350000 | 2400000
[6 empty] | R-ONESVIE-012 | Estrategias de Cooperacion con el BID a traves del MEPyD | Fortalecimiento de laS Capacidades Tecnicas institucionales en torno al riesgo sismico | 1.-Reunion de coordinacion con funcionarios del BID y la ONESVIE. 2.- Apoyo y Revision de Terminos de Referencia 3.-Reunion de revision y validacion los procesos de contratacion 4.-Reunion de revision de la metodologia y cronograma 5.- Reuniones tecnicas de revision y analisis 6.- Reuniones de revision y validacion de documentos finales. 7.-Socializacion de resultados | Acuerdo de cooperacion firmado entre el BID/ MEPyD/ ONESVIE |  |  |  | ONESVIE |  | Vice Ministerio de Cooperacion/MEPyD, BID |  | Manual | Fortalecimiento de la ONESVIE y de La Direccion de Investigacion y Desarrollo |  |  | 2 | 250000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 550000
[6 empty] | R-ONESVIE-013 | Planificacion Estrategias con otros organismos de Cooperacion | Fortalecimiento de las capacidades tecnicos cientificas de la ONESVIE | 1.-Reuniones de coordinacion 2.-Elaboracion de acuerdos de cooperacion 3.-Firmas de acuerdo 4.-Socializacion de Acuerdo 5.-Inicio de los trabajos pautados en el Acuerdo 6.- Revision y Evaluacion de acciones 7.-Sistematizacion de acciones 8.- Socializacion de Resultados | Acuerdos realizados |  |  |  | ONESVIE |  |  |  | Manual | Firma de tres acuerdos con organismos de Cooperacion Nacional e Internacional |  |  | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1400000
[29 empty] | Subtotal | 11500000
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: |  | No.-5 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVO-FUNCIONAL DE LA ONESVIE
[5 empty] | FORTALECIDAS LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS FUNCIONAL DE LA ONESVIE | R-ONESVIE-013 | 1.-Sede de las Regionales Remozadas y equipadas | Dotar a la sedes de las Regionales de un espacio adecuado y equipado para el logro de los resultados | 1..-Evaluacion y analisis de necesidades de reparacion de las delegaciones Region Este y Cibao Central. 2.-Realizacion de Propuesta para el remozamiento de las regionales. 3.-Equipamiento de las Regionales. 4.-Dotacion de Sofware para las regionales. 5.-Elaboracion de Informe de Remozamiento y equipamiento de regionales | Planos Arquitectonicos de la Sede Central | Eje No.1 Un Estado social y democratico de derecho, con instituciones que actuan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacififica y el desarrollo nacional y local. | Objetivo General 1.1 Administracion pública eficiente, transparente y orientada a resultados | 1.1. Estructurar una administracion pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendicion de cuentas y se oriente a la obtencion de resultados en beneficiosde la sociedad y del desarrollo nacional y local | ONESVIE |  |  | 1.-Numero de Propuestas para el Remozamiento de las Regionales ejecutadas. 2.-Numero de Ordenes de compras de euipos de Informatica y Sofware dotados a las Regionales 3.-Numero de ordenes de compras para el equipamiento de las Regionales realizados 4.-Numeros de Inormes de Readecuacion y equipamientos del Laboratorio de Ingenieria Sismorresistente realizados. | Informes | 4 | Propuesta de Reforzamiento, TDRs para la ejecucion de la Propuesta, Documentos de contratacion, Informes de avances y ejecucion, actas de reuniones, registro de participantes, correo electronicos, | Lic de Sofware adquiridos,Contratacion de Ingenieros o compañias para la ejecucion del remozamiento, Equipos de informatica, Lic de Sofware, equipos mobiliarios, | 1 | 10850000 | 1 | 20000000 | 1 | 20000000 | 1 | 10000000 | 60850000
[7 empty] | 2.-Laboratorio de Ingenieria Sismorresistente reubicado, remodelado y equipado. | Reubicar al Laboratorio de Ingenieria Sismorreisstente, adecuandonlo y equipandolo para dotar a la ONESVIE de un laboratorio con las capacidades para la realizacion de sus funciones | 1.-Levantamiento de necesidades. 2.-Alquiler de local para la instalacion del Laboratorio de Ingenieria Sismorresistente 3.-Adecuacion del Local y equipamiento 4.-Dotacion de Sofware 5.-Dotacion de Equipos para el laboratorio | Laboratorio de Ingenieria Sismorresitente existente | [6 empty] | 1.-Numero de Propuestas para el Remozamiento de las Regionales ejecutadas. 2.-Numero de Ordenes de compras de euipos de Informatica y Sofware dotados al Laboratorio 3.-Numero de ordenes de compras para el equipamiento del Laboratorio de Ingenieria Sismorresistente realizados 4.-Numeros de Inormes de Readecuacion y equipamientos realizadas. | Informes | 4 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 7000000 | 32000000
[27 empty] | Subtotal |  |  | 92850000
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: |  | NO.6.- SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION
[5 empty] | MEJORADOS LOS PROCESOS DE PLANIFICACION A LO INTERNO DE LA ONESVIE | R-ONESVIE-014 | Planes Operativos Anuales (POA) elaborados | Dotar a la Institucion de un plan Operatvo que describa las actividades programadas realizar en un año, el cual debera estar totalmente alineado a las areas estrategicas que defina la Institucion a traves de su Plan Estrategico Anual . | 1.-Levantamiento de Informacion para la elaboracion de POA por area 2.- Recepcion de las informaciones para la consolidacion del POA 3.-Elaboracion del Plan Operativo Anual (POA). 4.- Validacion del POA consolidado con todas las estructuras organizacionales internas 5.- Presentacion y aprobacion por la MAE 6.-Remision del POA a las autoridades competentes | Plan Operativo Anual 2018 | Eje No.1 Un Estado social y democratico de derecho, con instituciones que actuan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacififica y el desarrollo nacional y local. | Objetivo General 1.1 Administracion pública eficiente, transparente y orientada a resultados | 1.1. Estructurar una administracion pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendicion de cuentas y se oriente a la obtencion de resultados en beneficiosde la sociedad y del desarrollo nacional y local | ONESVIE |  |  | 1.-Numeros de Informes sobre la elaboracion del POA realizados | Documento del POA | 1 | Hoja de registro participantes talleres, convocatorias, fotografías, ayuda memoria, correos, comunicaciones, POA elaborado | Recursos Humanos, refrigerio, impresiones, encuadernacion, | 4 | 1500000 | 4 | 1500000 | 4 | 1500000 | 4 | 1500000 | 6000000
[7 empty] | Informes de Seguimiento y Evaluacion al PoA elaborado | Monitorear y evaluar los avances y el cumplimiento de los planes operativo anuales y del plan estrategico Institucional. | 1.-Diseño de Matrices para el seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas por el POA. 2.-Recepcion de informacion de cumplimiento de acciones definidas en el POA 3.-Informes de cumplimientos del POA | Matrices de Seguimiento del 2018 |  |  |  |  | DEPTO. DE PLANIFICACION | MEPyD, DIGEPRES | 1.-Numeros de Informes de Seguimiento y Evaluacion de las acciones definidas en el POA | Documento de Matrices para el Seguimiento | 4
[6 empty] | R-ONESVIE-015 | Seguimieto y Evaluacion de Politicas, Planes, Programas y Proyectos implementados | Monitorear y evaluar las politicas, planes, programas y proyectos que se ejecutan en la Institucion o a traves de Organismos de Cooperacion. | 1.-Diseño de Matrices para el seguimiento y monitoreo de las Politicas, Programas, Planes y Proyectos ejecutados a traves de la ONESVIE 2.-Recepcion de informacion remitida al depto de Planificacion para el seguimiento 3.-Informes de ejcucion | Informes del Proyecto Union Europea ejecutado en la ONESVIEI | [6 empty] | 1.- Numeros de Informes de Proyectos, Programas y Planes ejecutados a traves de la ONESVIE | Informes | 2
[7 empty] | Rendicion de cuentas a traves de la Memoria Institucional anual elaborada | Cumplimiento con la Rendicion de Cuenta que se realiza anualmente, cuya remision se realiza al Ministerio de la Presidencia. | 1.-Levantamiento de Informacion por areas. 2.-Consolidacion de toda la informacion recopilada 3.-Aprobacion de la MAE del documento elaborado 4.-Impresión y Empastado del Documento de Rendicion de Cuentas 5.-Remision del Documento de Rendicion de Cuentas | Redicion de Cuentas de años anteriores | [6 empty] | 1.-Numero de Documentos de Rendicion de Cuenta formuladas | Documento de Memoria de Rendicion de Cuentas | 15
[28 empty] | Subtotal |  | 6000000
[5 empty] | AREA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: |  | NO. 7.-ESTRATEGIA DE DIFUSION Y PROMOCION
[5 empty] | ESTRATEGIA DE DIFUCION Y PROMOCION | R-ONESVIE-016 | Rediseño e implementacion de la Estrategia de Comunicación Interna y externa, diseñadas e implementadas. | Dotar a la institucion de una Estrategia de Comunicación que permita visualisar las acciones y logros | 1.-Definicion del Marco Estrategico (liniamientos). 2.-Elaboracion de TDRs 2.-Contratacion de un consultor 2.-Analisis Situacional de la Institucion 3.-Definicion de los Objetivos 4.-Definicion de los Objetivos de la Comunicación Internos y Externos 5.-Publicidad en medios de comunicacion (visual y escrita). | Manual de Estrategia de Comunicación 2017 | Eje No.1 Un Estado social y democratico de derecho, con instituciones que actuan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacififica y el desarrollo nacional y local. | Objetivo General 1.1 Administracion pública eficiente, transparente y orientada a resultados | 1.1. Estructurar una administracion pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendicion de cuentas y se oriente a la obtencion de resultados en beneficiosde la sociedad y del desarrollo nacional y local | ONESVIE | Depto. De Comunicación | DICOM, OPTIC | 1.-Numero de Manuales, Guias, Estrategias etc, diseñadas. | Documentos | 2 | Hoja de registro participantes talleres, convocatorias, fotografías, ayuda memoria, correos, comunicaciones, PNOT socializado y consensuado, decreto presidencial emitido | Recursos Humanos, Programadores, Sofware, equipos de informaticos, Equipos para diagramadores, | 1 | 5000000 | 1 | 15000000 | 2 | 15000000 | 2 | 10000 | 35010000
[7 empty] | Diagramacion y estandarizacion de Publicaciones | Dotar a la institucion de estandares que le permitan definir una linea de comunicación y posicionarla para poder sencibilizar y educar a la sociedad sobre temas sismicos | 1.-Diseñar la Linea grafica 2.-Estandarizacion y diagramacion de documentos existentes 3.-Socializacion de los estandares diseñados con la MAE 4.-Comunicación de remision de estandares a utilizar | Documentos ekabirados (Manuales, Guias, planes etc) | [6 empty] | 1.-Numero de documentos ; Manuales , Guias tec, formuladas | Documentos | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
[7 empty] | Diseño y Administracion del Portal Web elaborados. | Dotar a la institucion de un Portal Web que cumpla con las normativas establecidas en el Pais y que le permita el acceso a la informacion a la comunidad | 1.-Elaboracion de TDRs 2.-Contratacion de Consultor 3.-Presentacion de Metodologia y Cronograma 4.-Validacion de la Metodologia y el Cronograma 5.-Presentacion del documento de Propuesta para la administracion del portal web. | Portal Web de la Institucion | [6 empty] | 1.-Numero Propuesta y Guias para la administracion del porta web formulados | Documentos | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
[7 empty] | Expasion de las Redes Sociales | Insertar la Institucion en todos los mecanismos modernos digitales, para que la poblacion pueda conocer los roles de la ONESVIE. | 1.-Manejador de redes sociales 2.-Levantamiento de informacion para actualizacion 3.-Dar a conocer programas y servicios de la Institucion | Redes actuales de la ONESVIE | [6 empty] | 1.-Numero de propuestas para la expansion de Redes Sociales formulados | Documentos | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
[22 empty] | Subtotal | [7 empty] | 35010000
[28 empty] | TOTAL GENERAL |  | 203340000

## Hoja1
costo
evaluacion visual rapida | 65000
evaluacion detalladada | 1700000
propuestas de reforzamiento | 1130000
generaciones de mapas | 4720000 | 8 | 50000 | 400000
capacitaciones | 4796000 | 4 | 40000 | 160000
|  | 4 | 40000 | 160000
720000