## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones – ONESVIE |  |  |  | Cantidad de Servidores: 211 |  |  | Teléfonos:809-567-6183
Titular de la institución: Leonardo De Jesus Reyes Madera |  |  |  | Sector Gubernamental: Transporte e Infraestructura |  |  | Página Web:info@onesvie.gob.do
Objetivo General: Promover la implementación de una cultura de integridad y cumplimiento normativo en la administración pública, fortaleciendo la ética, la transparencia, y la prevención de riesgos de corrupción, a través de programas, políticas, y actividades alineadas con los principios éticos institucionales.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas). | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 211 | Recursos tecnológicos, material didáctico.
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Realizar campaña ¨valore que transformen¨ con el fin de sensibilizar acerca de la impportacia de la transparencia y compromiso con los principio | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 211 | Recursos tecnológicos, material didáctico.
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | realizar taller con apoyo de RRHH y la DIGEIG con respecto a la cultura de integridad a nuevos servidores | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 211 | Recurso Tecnologicos
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Diseñar programa de capacitacion dirigida a coloboradores de la institucion. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 211 | Recursos tecnológicos, material didáctico.
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Diseñar y desarrollar capacitaciones anuales en coordinación con DIGEIG y RRHH. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 211 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$20000 | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estratégica del personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo ético y el cumplimiento normativo. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 211 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$20000
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Colaborar en el desarrollo y ejecución a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en la suscripción y creación de la resolución en referencia al Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 9 | Recursos H umano y tecnológicos
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Brindar el apoyo requerido y estrategico acorde a la elaboracion de directrices de integridad para el Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 9 | Recursos tecnológicos, material didáctico.
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Coordinar y desarrolar el Acto de firma de la acta de compromiso por la integridad de la maxima autoridad | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 211 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$10000
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Auditar mediante acto de presencia que la fimar de la maxima autoridad este conforme al debido proceso | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9 | Recurso Humano y Tecnologico y el Salón multiuso
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Realizar reuniones treimestrales para coordinar y dar seguimiento a los trabajo de la CIGCN | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 1 | 9 | Recursos humano y tecnológicos | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Elaborar la Matriz de institucional de levantamiento de los funcionario que debe presentar declaraciones jurada | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 3 | 9 | Recurso Humano y Tecnologico
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Elaborar e implementar un plan de acción de tratamiento de los riesgos conductuales de corrupción, de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgo conductual. | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 9 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$150,000
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Se presentarán informes semestrales de seguimiento a los riesgos identificados | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 9 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$120,000
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Realizar planeacción con el fin de sensibilizar acerca de la importacia de gestíon de riego de conductual. | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 211 | Rrecursos Humana y Tecnológicos
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Desarrollar contenidos alineados con la política de la debida diligencia y casos prácticos. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | 211 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$250,000
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | Acompañar el lanzamiento con un plan de comunicación interna y externa. Asegurar su difusión de su contenido. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 2 | 211 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$10,000
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | Establecer calendarios trimestrales de socialización e indicadores de alcance. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 211 | Recursos tecnológicos, humanos, entre otros RD$ $200,000.00
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | realizar taller con apoyo de RRHH y la DIGEIG con respecto al código de integridad y conducta. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 211 | 10000
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Se instalarán buzones en puntos estratégicos de la institución con seguimiento mensual. | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 3 | 211 | 20000
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Se realizarán socializaciones continuas durante todo el año para garantizar el uso correcto del buzón. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 211 | 200000

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica