## POA 2022
Plan Operativo Anual 2022 | [5 empty] | Seguimiento y Control de la Ejecución Física
[6 empty] | Unidad de Medición | Meta Anual | Programación Metas Físicas
ID-ONESVIE | Actividad | Descripción del Producto | Medio de Verificación | Área Líder en Responsabilidad | Involucrados Directos |  |  | 1T | 2T | 3T | 4T
END Eje 4: "Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."
END. O.G. 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales
END. O.E. 4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.
Eje Estratégico No. 1. Gobernanza y Posicionamiento del Riesgo Sísmico
OE No. 1: Formulado el marco Normativo Legal que regula la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en la Infraestructura, Edificaciones y Líneas Vitales de todo el territorio nacional.
P1 | Proyecto de Ley sobre evaluación de la vulnerabilidad sísmica en la Infraestructura, Edificaciones y Líneas Vitales de todo el territorio nacional, introducido en la cámara de diputados/senadores | Marco normativo que permite la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en la Infraestructura, Edificaciones y Líneas vitales | Decreto / Resolución | Dpto. Jurídico | Departamento; Planificación y Desarrollo Administrativo y Financiero | Ley | 1 |  |  |  | 1
30%
P2 | Creación del "Día Nacional del Terremoto" | Día Nacional del Terremoto establecido por ley | Gaceta Oficial de la República Dominicana | Departamento Jurídico | DPyD Administrativo y Financiero | Decreto | 1 |  |  | 1
20%
OE Nro. 2: Implementada una estrategia de sensibilización y capacitación sobre vulnerabilidad ante sismos dirigida a ciudadanos de los sectores claves de la sociedad
P3 | Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad Sísmica ejecutado | Congreso sobre Vulnerabilidad sísmica ejecutado que rememore el 04 de agosto de 1946 | Informé del Congreso realizado | Planificación | Todas las áreas | Congreso | 1 |  |  | 1
[8 empty] | 15% | 25%
P4 | Talleres de capacitación en evaluación y propuestas de reforzamiento de estructuras existentes para ingenieros y arquitectos. | Ingenieros y arquitectos formados en diseños de elementos sismorresistentes | Informe del taller (Listados fotos) | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo Dirección Regional | Personas capacitadas | 30 | 10 | 10 | 10
10
P5 | Taller de Periodistas ante la Vulnerabilidad Sísmica. | Talleres que permitan sensibilizar a los periodistas sobre la Vulnerabilidad Sísmica dela RD. | Informe de talleres | Dpto. Comunicación | Dirección Científica sismorresistente | Talleres realizados | 2 |  |  | 1 | 1
1
P6 | Concurso Nacional sobre Solución Sismo - resistente en la ONESVIE con bases establecidas | Establecer las bases de un concurso para estudiantes de ingeniería y arquitectura | Lineamientos del concurso y línea gráfica aprobados | Dpto. de Gestión de Riesgos | Dpto. de RR.HH. Y Dpto. Adm. y Financiero | Bases del concurso y línea gráfica aprobadas | 1 |  | 25% | 75% | 100%
50%
P7 | Elaboración del Programa de Pasantes para el fortalecimiento institucional | Programa de Pasantes en la ONESVIE (estudiantes universitarios de término en sus carreras) | Acuerdos firmados con universidades | Dpto. de Gestión de Riesgos | Dpto. Jurídico Dpto. de RR.HH. Dpto. Adm. Y Fin. | Acuerdos firmados con universidades | 1 |  |  | 1
OE Nro. 3: Establecidos acuerdos institucionales con sectores estratégicos para el desarrollo de evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de edificaciones detalladas
P8 | Acuerdos interinstitucionales con sectores estratégicos para realización de evaluaciones detalladas gestionados y firmados | Acuerdo interinstitucional con Ministerio de Educación /Ministerio de Salud / Defensa Civil / Ministerio de Interior y Policía | Acuerdos Firmados | Departamento Jurídico | Direcciones: Sismorresistente Investigación y Desarrollo Regional | Acuerdos Firmados | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | Consultar Nro. de Acuerdos
3
OE Nro. 4: Creada la Red Nacional de Evaluadores Estructurales Pre y Post evento sísmico
P9 | Conformación de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales | Red de evaluadores estructurales capacitados en la prevención y mitigación del riesgo en las infraestructuras. | Red de Evaluadores Aprobada | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo Dirección Regional | Red de Evaluadores Aprobada | 1 | 60% | 100%
10%
OE Nro.5: Capacitados los evaluadores de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales Pre y Post evento sísmico
P10 | Miembros de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales capacitados | Miembros de la Red capacitados en la prevención y mitigación del riesgo en las infraestructuras. |  | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo Dirección Regional | Evaluadores | 100 |  | 25 | 50 | 25
25
Eje Estratégico No. 2. Mitigación del Riesgo Sísmico para la Resiliencia
OE Nro. 6: Evaluado el riesgo sísmico y capacidad de mitigación en infraestructuras, edificaciones y líneas vitales.
P11 | Infraestructuras, Edificaciones y Líneas Vitales Evaluadas | Edificaciones evaluadas aplicando la planilla para la Inspección Visual Rápida (Rapid Visual Screening) de la FEMA P- 154 que permite indicar si la edificación requiere o no una evaluación detallada sobre la vulnerabilidad física de la estructura. |  | Dirección Científico Sismo-Resistente | Direcciones: Investigación y Desarrollo Regional | Edificaciones, Infraestructura y Líneas Vitales Evaluadas | 70 | 16 | 24 | 15 | 15
[8 empty] | 16 | 26
Eje Estratégico No. 3. Investigación y Desarrollo Técnico Científico en Sismo-resistencia
OE Nro. 7: Desarrollado un Programa de Investigación Sismorresistente y Desarrollo Técnico Científico
P12 | Programa de Investigación Sismorresistente y Desarrollo Técnico Científico, formulado | Programa de Investigación Sismorresistente y Desarrollo Técnico Científico, formulado | Programa definido | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dirección Científico Sismorresistente Dirección Regional Dpto. Jurídico | Programa definido | 1 | 25% | 50% | 75% | 100% | Eniviar Informe a Cesar
OE Nro. 8: Implementado el Programa de Investigación Sismorresistente y Desarrollo Técnico Científico
P13 | Ensayos y Estudios realizados por el Laboratorio de Estructura elaborados | Ejecutar y garantizar los resultados óptimos sobre las pruebas destructivas y no destructivas de los materiales usados en la construcción de las edificaciones evaluadas por la institución. | Informes de ensayos y Estudios realizados | Dirección de Investigación y Desarrollo (Laboratorio de Estructura) | Dirección Científico Sismo-resistente | Informe de resultados de los estudios | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
[8 empty] | 7 | 3
P14 | Estudios Geotécnicos realizados | Garantizar el cumplimiento eficiente de los estándares y normas establecidos en el dpto. de geotecnia |  | Dirección de Investigación y Desarrollo (Dpto. de Geotecnia) | Dpto. Adm. Y Financiero | Informe de resultados de los estudios | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
1
P15 | Instrumentación de Edificaciones | Determinación de las propiedades dinámicas de las estructuras; a través de un eficiente programa de instrumentación. |  | Dirección de Investigación y Desarrollo (Dpto. Instrumentación de Edificaciones) |  | Informe de resultados de los estudios | 3 |  |  | 1 | 2
P16 | Estudio-Diagnóstico sobre el Comportamiento Sísmico de Estructuras de Muros de Ductilidad Limitada (MDL) en la República Dominicana realizado. | Realizar los estudios para el diagnostico sobre el comportamiento Sísmico de estructura de Muros de Ductilidad Limitada de la R.D |  | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dpto. de Planificación y Dirección Ejecutiva | Un Informe sobre la propuesta Ficha de acuerdo Acta de reunión | 2 |  |  |  | 2
P17 | Fortalecido el Sistema de Información Geográfico de la República Dominicana, a través del Plan de Estudios Geomáticos. | Elaborar una propuesta para la implementación del área de Geomática en la Dirección de Investigación y Desarrollo | Propuesta de plan de estudios geomáticos | Dirección de Investigación y Desarrollo |  | Informe y Nota Conceptual Sistema de Información Geográfico | 1 |  |  |  | 1
OE Nro. 9: Atlas de vulnerabilidad estructural de Infraestructura y edificaciones a una escala predeterminada
P18 | Sistema de Inteligencia en materia Sísmica | Sistema de recolección y análisis de datos e informaciones oportunas para la toma de decisiones | Sistema desarrollado | Dpto. de Tecnología | Direcciones; Sismorresistente Investigación y Desarrollo Regional | Sistema desarrollado | 1 | 20% | 45% | 75% | 100%
40%
P19 | Manual para la estandarización de los Planos | Diseñar un manual que estandariza los esquemas para la realización de las evaluaciones visuales rápidas, los levantamientos y la realización de los planos de reforzamiento | Planos estandarizados en base al manual | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo Dirección Regional | Manual | 1 |  |  |  | 1
P20 | Mapas de Vulnerabilidad en Edificaciones | Mapas que permiten identificar los niveles de vulnerabilidad sísmica a los que se ven expuestos las Infraestructura, las Edificaciones y Líneas vitales del Territorio Nacional, pudiendo con ellos priorizar los recursos disponibles para la mitigación dependiendo su grado de afectación. | Mapas elaborados | Dirección Científico Sismo-Resistente | Direcciones; Investigación y Desarrollo Dirección Regional | Mapa elaborados | 4 |  | 2 | 1 | 1
2
P21 | Proyecto de Mapas de Riesgo República Dominicana | Elaborar el proyecto de Mapas de Riesgo República Dominicana | Informes | Departamento de Gestión de Riesgos | Dirección Científica Sismorresistente | Proyecto elaborado |  |  | 30% | 100%
30%
P22 | Proyecto de Centro de Investigación Resiliencia y Riesgos Multi-Amenazas PUCMM-ONESVIE | Proyecto de Centro de Investigación Resiliencia y Riesgos Multi-Amenazas PUCMM-ONESVIE | Nota conceptual aprobada | Departamento de Gestión de Riesgos | Dirección Científica Sismorresistente | Nota conceptual aprobada | 1 |  |  |  | 1
25%
Eje Estratégico No. 4. Innovación y Fortalecimiento Institucional para la Calidad en el Servicio
OE Nro. 10: Implementada una Estrategia de desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas de servidores públicos de ONESVIE.
P23 | Acuerdo de cooperación bilateral entre el Centro Peruano Japones de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y ONESVIE | Capacidades técnicas de la ONESVIE y de los miembros de la Mesa Sísmica de la República Dominicana fortalecidas. |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | Direcciones: Sismorresistente Investigación y Desarrollo Regional | Talleres | 1 |  |  | 1
P24 | Acuerdo de cooperación bilateral entre el Ministerio de Obras Públicas de Chile y ONESVIE concluido | Capacidades técnicas de la ONESVIE y de los miembros de la Mesa Sísmica de la República Dominicana fortalecidas. | Acta de cierre de Convenio ONESVIES-CISMID | Departamento de Planificación y Desarrollo | Direcciones: Sismorresistente Investigación y Desarrollo | Convenio cumplido | 1 |  |  | 1
1
P25 | Acuerdo de cooperación bilateral entre Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) y ONESVIE | Capacidades técnicas de la ONESVIE y de los miembros de la Mesa Sísmica de la República Dominicana fortalecidas. | Informe de talleres | Departamento de Planificación y Desarrollo | Direcciones: Sismorresistente Investigación y Desarrollo Regional | Talleres | 1 |  |  |  | 1
15%
P26 | Nuevo Acuerdo de Cooperación bilateral entre el Centro Peruano Japones de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y ONESVIE elaborado | Capacidades técnicas de la ONESVIE y de los miembros de la Mesa Sísmica de la República Dominicana fortalecidas. | Propuesta sometida a APCI | Departamento de Planificación y Desarrollo | Direcciones: Sismorresistente Investigación y Desarrollo | Propuesta de Proyecto para Convenio | 1 |  |  | 1
P27 | Simposio Nacional Técnico Científico aprobado para 2023 | Simposio destinado a compartir los trabajos Técnico Científico que realizan las instituciones nacionales | nota conceptual del simposio aprobada | Departamento de Gestión de Riesgos | Departamento de Mitigación de Riesgos ante Desastres, Departamento de Planificación y Desarrollo | Simposio aprobado | 1 |  |  |  | 1
15%
P28 | Implementado el Estudio Integral para determinar vulnerabilidad de Puerto Plata y Santiago | Plan para la implementación de los estudios de determinación de la Vulnerabilidad de las edificaciones levantadas | Informe de la actividad realizada | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dpto. de Planificación | Informe de hallazgos e identificación de necesidades | 1 |  |  |  | 1
OE Nro. 11: Optimizados los procesos y procedimientos organizacionales de la ONESVIE
P29 | Plan Estratégico Institucional 2021-2024 elaborado y socializado | Institución con lineamientos estratégicos definidos conforme el marco normativo que regula las acciones de ONESVIE y según los lineamientos del MEPyD | Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Áreas de ONESVIE | Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | 1 |  | 1
1
P30 | Plan Operativo Anual (POA) 2022 ejecutado | Plan Operativo que describe las actividades programadas al Plan estratégico Institucional 2021-2024 | Reporte Final POA 2022 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Áreas de ONESVIE | Nivel de cumplimiento de Productos del POA | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 25% | 25%
P31 | Plan Operativo Anual (POA) 2023 elaborado | Plan Operativo que describe las actividades programadas al Plan estratégico Institucional 2021-2024 | POA de ONESVIE 2023 | Departamento de Planificación | Todas las Áreas | Documento | 1 |  |  |  | 1
15%
P32 | Actualización de políticas, manuales y procedimientos del área. | Revisión, verificación y actualización de los manuales, políticas y procedimientos | Los Manuales de Políticas | Dpto. Recursos Humanos | Dpto. Recursos Humanos / Dpto. Planificación | Manual de Políticas y Procedimientos del Dpto. de Recursos Humanos | 1 |  |  |  | 1
P33 | Procesos para la acreditación del Laboratorio de Estructura ante las normas de Calidad para Ensayos y Calibración. | Dotar al Laboratorio de Estructura de la DID de las Normas de Calidad en cuanto a los ensayos y calibraciones | Documentos requeridos por ISO para evaluación | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dpto. de Planificación Dpto.. De RR.HH. Dpto. Adm. y Fin. | Requisitos para recibir evaluación ISO | 1 | 10% | 35% | 70% | 100%
[8 empty] | 10% | 35%
P34 | Plan de capacitación Institucional | Servidores públicos de ONESVIE capacitados en las competencias correspondientes al cargo ocupado. | informes de Cursos y talleres | Dpto. Recursos Humanos | Todas las Áreas | Cursos / Talleres | 9 | 2 | 2 | 3 | 2
[8 empty] | 2 | 2
P35 | Revisión Organigrama | Levantamiento de Información sobre nuevas áreas y cargos necesarios para el cumplimiento de la Misión Institucional | Aprobación del Documento | Dpto. de Recursos humanos / Dpto. Planificación | Todas las Áreas | Informe de gestión | 1 |  | 1
1
P36 | Estudio de clima laboral realizado | Encuesta de evaluación de clima laboral implementada en la fecha prevista | Informe de resultado | Dpto. Recursos Humanos | Todas las Áreas | Informe de resultado | 1 | 1
1
P37 | Implementación del subsistema de Reclutamiento y Selección | Servidores públicos de ONESVIE contratados dentro de los tiempos y acorde a la ley 41-08 | Servidores en nómina fija y temporal | Dpto. Recursos Humanos | Servidores ingresados a nomina fija y temporal | Servidores ingresados a nómina fija y temporal | 5 |  |  |  | 5
1
P38 | Implementación del subsistema de Beneficio y compensación laboral | Servidores públicos de ONESVIE percibiendo un salario de acuerdo a la escala salarial aprobada de acuerdo a su cargo. | Informe de beneficio y compensaciones | Dpto. Recursos Humanos | Departamento Administrativo y Financiero Departamento Jurídico | Informe de beneficio y compensaciones salariales implementadas | 1 |  |  |  | 1
P39 | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado | Un sistema de gestión y seguridad en el trabajo implementado. | Informe de gestión | Dpto. Recursos Humanos | Todas las Áreas | Informe de gestión | 1 |  |  | 1
P40 | Identificados los empleados con la cultura Institucional | Informes de actividades realizadas | Programa de actividades conmemoración e integración del personal | Dpto. Recursos Humanos | Todas las Áreas | Actividades desarrolladas | 3 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
P41 | Plan de Emergencia Institucional Actualizado | Instrumento que contiene los mecanismos para preservar vidas en caso de una emergencia | Plan de Emergencia Institucional socializado | Dpto. de Gestión de Riesgos | Todas las áreas | Plan de Emergencia Institucional socializado | 1 |  |  |  | 1
20%
P42 | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional redactado | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional que contemple las principales acciones | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional | Departamento de Gestión de Riesgos | Departamento de Gestión de Riesgos | Plan elaborado | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 60% | 20%
OET Nro. 1: Remozar y acondicionar las estructuras y espacios de trabajo de la sede, oficinas regionales y laboratorios
P43 | Sede de las Regional de Santiago Remozada y equipada | Disponer de un espacio adecuado que garantice la optimización de los procesos y procedimientos de la ONESVIE. | Edificación remodelada | Administrativo y Financiero | Dirección Regional | Edificación remodelada | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 10% | 5%
P44 | Regional Norte-Puerto Plata apertura y equipada | Garantizar el acceso rápido a los servicios (procesos y procedimientos) ofrecidos por la ONESVIE a la ciudadanía de la regional norte mediante la apertura de una sede en esa región del país. | Regionales habilitadas en Norte - Puerto Plata | Administrativo y Financiero | Departamento Jurídico Dirección Sismorresistente | Regionales habilitadas en Norte - Puerto Plata | 1 |  |  |  | 1
1
P45 | Ampliación de Espacio útil para oficinas en Sede Central | Disponer de espacio adecuado y equipado en la Sede Central para el logro de los resultados | Sede Central Remozada | Administrativo y Financiero | Dirección Sismorresistente | Sede Central Remozada | 1 |  |  | 1
[8 empty] | 10% | 10%
OET Nro. 2: Población informada sobre el accionar de la ONESVIE y concientizada sobre los efectos de los eventos sísmicos en las infraestructuras
P46 | Institucionalización y Reconocimiento de Onesvie | Estrategia para promover la institucionalización y reconocimiento externo de ONESVIE | Documentos elaborados | Dpto. Comunicación | Todas las Áreas | Documentos elaborados | 5 |  |  | 3 | 2
1
P47 | Generación de información públicos foco | A través de técnicas didácticas, enseñar a los ciudadanos sobre vulnerabilidad sísmica | Informes y notas de prensas | Dpto. Comunicación | Todas las áreas | Informes y notas de prensas | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 5 | 5
OET Nro. 3: Dotada la institución de la tecnología necesaria para su óptimo funcionamiento
P48 | Equipos y licenciamientos de software experimentales y de Infraestructura identificados y adquiridos | Modernizar tecnológicamente, enlazar con equipos de infraestructuras todas las sedes de la institución, optimizar y eficientizar los procesos. | Licencias adquiridas | Dpto. Tecnología | Todas las Áreas | Licencias adquiridas | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 30% | 40%
P49 | Adquisición hosting propio para desarrollo de Portal Institucional y de Transparencia Hosting para el desarrollo del portal institucional y de transparencia, adquirido | Portal web institucional y de transparencia acorde con la nueva línea grafica institucional y optimizar mejorar los servicios de alojamiento web | Licencias adquiridas | Dpto. Tecnología | Dpto. de Recursos Humanos | Licencias adquiridas | 1 |  |  | 1
1
P50 | Seguridad de la Dirección de Investigación y Desarrollo Dpto. Delegaciones Regionales Este, incrementada | Adquirir un sistema de seguridad y controles de acceso para reducir el peligro de robos. | Licencias adquiridas | Dpto. Tecnología | Administrativo y Financiero | Licencias adquiridas | 1 |  | 1
30%
OET Nro. 4: Presentadas las evidencias al Sistema de Monitoreo del Estado Dominicano
P51 | Memoria Institucional Anual elaborada | Cumplimiento con la Rendición de Cuenta que se realiza anualmente, cuya remisión se realiza al Ministerio de la Presidencia | Memoria institucional 2022 | Dpto. Planificación | Todas las Áreas | Memoria institucional 2022 | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 25% | 25%
P52 | Indicadores en cumplimiento en verde | Mantener el porcentaje de cumplimiento Administrativo Financiero institucional dentro de los estándares de calidad | Reportes SISANOC y SISCOMPRAS | Administrativo y Financiero |  | Reportes SISANOC y SISCOMPRAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
P53 | Metas Físicas para el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) Reportadas a DIGEPRES | Mantener el IGP reportado y dentro de los estándares de calidad | Reporte en Sistema del IGP | Dpto. de Planificación | Dpto. Administrativo y Financiero | Reporte | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
P54 | Informes e indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | Reporte de la elaboración de documentos y procesos del Dpto. de Planificación según SISMAP. (CAF) | Informes en Sistema | Dpto. de Planificación | Dpto. de Recursos Humanos | Informes | 2 |  | 1 |  | 1
1
P55 | Informes e indicadores de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) presentados | Presentación de los informes e indicadores NOBACI en los plazos establecidos por la institución rectora del tema en el país | Informes en Sistema | Departamento de Planificación y Desarrollo | Dpto. de Recursos Humanos | Plan de Acción | 1 |  |  |  | 1
Final del Documento