## POA 2024
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
Plan Operativo Anual 2024 | [5 empty] | Seguimiento y Control de la Ejecución Física | [5 empty] | Calificación del Riesgo | Programación Presupuestaria RD$
ID-ONESVIE | Actividad | Descripción del Producto | Medio de Verificación | Área Líder en Responsabilidad | Involucrados Directos | Unidad de Medición | Meta Anual | Programación Metas Físicas |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones)
[8 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Recursos No Financieros | Recursos Financieros
END Eje 4: "Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."
END. O.G. 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.
END. O.E. 4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.
Eje Estratégico No. 1. Gobernanza y Posicionamiento del Riesgo Sísmico
OE No. 1: Formulado el marco Normativo Legal que regula la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en la Infraestructura, Edificaciones y Líneas Vitales de todo el territorio nacional
P1 | Creación del "Día Nacional del Terremoto" | Día Nacional del Terremoto establecido por ley | Gaceta Oficial de la República Dominicana | Departamento Jurídico | Dirección General - | Decreto | 1 |  |  |  | 1 | No aprobación del Poder Ejecutivo o el no reconocimiento en el pleno de la resolución | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable, asesoría legal. | 43103.45
Dpto. de Planificación
P2 | Mesa Sísmica fortalecida y en funcionamiento | Garantizar el funcionamiento de la Mesa Sísmica como espacio de debate de los temas vinculados a la seguridad estructural de las edificaciones en caso de sismos. | Minutas de la Mesa Sísmica, fotos de las reuniones | Departamento de Planificación | Dpto. de Comunicación | Minutas de reuniones de la Mesa Sísmica | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Que la Mesa Sísmica sea cambiada de denominación por el Poder Ejecutivo | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable, asesoría legal. | 100000
OE Nro. 2: Implementada una estrategia de sensibilización y capacitación sobre vulnerabilidad ante sismos dirigida a ciudadanos de los sectores claves de la sociedad
P3 | Evento Internacional sobre Vulnerabilidad Sísmica ejecutado | Evento Internacional sobre Vulnerabilidad Sísmica | Informe del evento realizado, fotos, listados de asistencia y/o notas de prensa | Dpto. de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas | Evento | 1 |  |  | 1 |  | Disposición Administrativa de no desarrollar actividades costosas, no disponer de los recursos económicos | Pasajes aéreos, Material gastable e impresos, Local, Alimentación | 700000
P4 | Capacitación en evaluación y reforzamiento de estructuras para ingenieros y arquitectos | Ingenieros y arquitectos formados en diseños de elementos sismorresistentes | Informe del taller (Listados fotos) | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo | Personas capacitadas | 50 |  | 20 | 15 | 15 | La no designación de un gestor Interinstitucional | Material gastable y facilitadores | 181034.48
Dirección Regional
P5 | Creación de cápsulas informativas para promover la construcción segura y la resiliencia. | Cápsulas informativas en formato audiovisual para difusión en redes sociales, portal web. | Piezas audiovisuales | Departamento de Comunicaciones | Dirección Científica Sismorresistente, Dpto. de Gestión de Riesgo, | Cápsulas informativas, reporte de alcance de las piezas audiovisuales publicadas. | 10 | 5 |  |  | 5 | No disponibilidad del personal, ausencia de insumos para las cápsulas y no disponibilidad de equipos. | Personal de la institución que apoyará para la elaboración de las cápsulas | 43103.45
Dirección Regional
Dpto. de Tecnología,
Dpto. Adm. y Financiero
P6 | Campaña digital para promover los servicios que ofrece la institución. | Campaña digital para promoción de los servicios que ofrece la Onesvie y cómo los ciudadanos pueden acceder a ellos (Carta Compromiso al Ciudadano) | Cronograma de acciones, guiones, piezas gráficas y audiovisuales, reporte de redes sociales. | Departamento de Comunicaciones | Dirección Científica Sismorresistente, Dpto. de Gestión de Riesgo, | Piezas audiovisuales y piezas de diseños creadas para la campaña. | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | Falta de interés de la comunidad | Personal de organización de eventos, materiales del evento | 60000
Dirección Regional
Dpto. de Tecnología,
Dpto. Adm. y Financiero
P7 | Difusión de tecnologías innovadoras para el reforzamiento de edificaciones e infraestructuras. | Recopilación y promoción de las técnicas de refuerzo de las edificaciones e infraestructuras existentes | Informe del taller (Listados fotos) | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo | Personas capacitadas | 50 |  | 20 | 15 | 15 | La no designación de un gestor Interinstitucional | Material gastable y facilitadores | 181034.48
Dirección Regional
Dpto. de Comunicación
Dpto. de TIC
P8 | Promoción para el reforzamiento sísmico de ciudad | Plan que promueva e impulse el reforzamiento sísmico de edificaciones e infraestructuras tanto en el sector público como privado | Plan base de promoción del reforzamiento sísmico | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección Regional | Capacitaciones impartidas | 1 |  |  | 1 |  | La no designación de un gestor Interinstitucional | Material gastable y facilitadores | 210000
Depto. de Comunicación
Depto. de RRHH (Div. de Capacitación)
P9 | Programa de Pasantes | Programa de Pasantes en la Onesvie, dirigido a estudiantes de áreas afines al que hacer de la ONESVIE universitarios, para que puedan aplicar de forma práctica sus conocimientos teóricos adquiridos. | Acuerdos firmados con universidades y colegios/escuelas | Dpto. de Recursos Humanos | Dpto. Jurídico | Cantidad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Interés de la universidades, colegios y escuelas | Compensación a pasante | 120000
Dpto. Adm. y Fin.
P10 | Simulacro Nacional ante Terremotos | Simulacro Nacional ante Terremotos para fortalecimiento de las instituciones de Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) del país | Informe de participación | Dir. Científica Sismo- resistente | Dirección General | Números de participantes | 80 |  |  | 80 |  | Emergencia real de fuerza mayor | Personal técnico y Herramienta PREVER | 55000
Dpto. de Gestión de Riesgo
Dirección Regional
P11 | Conceptualización y diseño de historieta (comic) alineada al quehacer de la institución (énfasis en construcción segura) | Creación del concepto de historieta y diseño de la pieza editorial con la que se informara sobre el que hacer institucional y la construcción segura. | Borrador de Comics | Departamento de Comunicaciones | Dirección Científica Sismorresistente, Dirección Regional, Dptos. de Gestión de Riesgo, Mitigación de Desastres, TIC, | Número de ejemplares de la historieta impresos | 1 |  |  | 1000 |  | No asignación de recursos financieros | Personal para conceptualización y diseño. | 100000
|  |  | Producto terminado |  | Adm. y Financiero.
P12 | Artículos y boletines de investigación publicados | Artículos sometidos para publicación y boletines de investigaciones realizadas publicados | Artículos y boletines | Dirección de Investigación y Desarrollo | Departamento de Comunicación | Artículos y boletines | 2 |  |  | 1 | 1 | Sujeto a la aprobación del artículo para su publicación | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable y equipos tecnológicos. | 8620.69
OE Nro. 3: Establecidos acuerdos institucionales con sectores estratégicos para el desarrollo de evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de edificaciones detalladas
P13 | Acuerdos interinstitucionales con sectores estratégicos para realización de evaluaciones detalladas gestionados y firmados | Acuerdos interinstitucionales | Acuerdos Firmados | Departamento Jurídico | Dirección Científico Sismorresistentes. | Acuerdos/ convenios Firmados | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | Interés de las instituciones en firmar un acuerdo con la Onesvie | Material Gastable, Local, Transporte | 10000
Dirección Investigación y Desarrollo
Dirección Regional
P14 | Registros de Contratos y | Registro de contratos y adendas | Certificaciones de registro de contratos y adendas | Departamento Jurídico | Dpto. Compras y Contrataciones, Dpto. Administrativo y financiero | Certificaciones emitidas por la CGR | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rechazo de solicitudes de registros de contratos o adendas a la CGR | Material Gastable, Local, Transporte | 60000
Adendas en la Contraloría de la República.
P15 | Soporte Legal a Compras | Elaboración de documentación solicitados por la Unidad Operativa de Compras y contrataciones de la ONESVIE para procesos de compras | Actas administrativas, Contratos, oficios, Dictámenes Jurídicos | Departamento Jurídico | Dpto. Compras y Contrataciones, | Documentos legales sobre procesos de compras y contrataciones | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Cancelación de procesos | Material Gastable, Local, Transporte | 0
OE Nro. 5: Capacitados los evaluadores de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales Pre y Post evento sísmico
P16 | Miembros de la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos (REED) certificados | Miembros de la Reed certificados en prevención y mitigación del riesgo en las infraestructuras. | Número de miembros de la Reed Certificados | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección de Investigación y Desarrollo | Evaluadores certificados | 40 |  | 20 |  | 20 | Disponibilidad de recursos financieros | Material Gastable, Local, Transporte | 300000
Dirección Regional
Eje Estratégico No. 2. Mitigación del Riesgo Sísmico para la Resiliencia
OE Nro. 6: Evaluado el riesgo sísmico y capacidad de mitigación en infraestructuras, edificaciones y líneas vitales
P17 | Infraestructuras, Edificaciones y Líneas Vitales Evaluadas | Edificaciones evaluadas aplicando la planilla para la Inspección Visual Rápida (Rapid Visual Screening) de la FEMA P- 154 que permite indicar si la edificación requiere o no una evaluación detallada sobre la vulnerabilidad física de la estructura. |  | Dirección Científico Sismo-Resistente | Dirección Investigación y Desarrollo, | Edificaciones, Infraestructura y Líneas Vitales Evaluadas | 120 | 20 | 40 | 40 | 20 |  | Material Gastable, Alimentación, Local y Transporte | 12000000
Dirección Regional
P18 | Sostenimiento/Seguimiento de “Herramienta PREVER” |  | Base de Datos institucional | Depto. de Tecnología | Direcciones Científico Sismo-Resistente, Regional y General | Base | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 110000
de Datos
P19 | Elaboración de manual para la evaluación de la sismorresisten cia de edificaciones existentes | Onesvie desarrollará un manual para la Evaluación de la vulnerabilidad sísmica y retrofit, de edificaciones existentes, que servirá como base para la elaboración del reglamento con el MIVED. | propuesta de manual para el reglamento | Dirección Científico Sismo-Resistente |  | Manual elaborado | 1 |  |  | 1 |  |  | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable, equipos tecnológicos. | 100000
Dirección Regional
Depto. de Planificación y Desarrollo
P20 | Elaboración de manual para la evaluación de la Sismorresisten cia de infraestructuras existentes | Onesvie desarrollará un manual para la Evaluación de la vulnerabilidad sísmica y Retrofit, de edificaciones existentes, para la elaboración del reglamento con el MOPC. | Propuesta de manual para el reglamento | Dirección Científico Sismo-Resistente | Dirección Regional | manual elaborado | 1 |  |  | 1 |  |  | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable, equipos tecnológicos. | 100000
Depto. de Planificación y Desarrollo
P21 | Elaboración de manual para la evaluación de los elementos no estructurales en edificaciones (elementos arquitectónicos, mobiliarios y líneas vitales) | Manual para la Evaluación de la vulnerabilidad sísmica y Retrofit, de edificaciones existentes, que servirá como base para la elaboración del reglamento con el MIVED y MOPC. | propuesta de manual para el reglamento | Dirección Científico Sismo-Resistente | Dirección Regional | manual elaborado | 1 |  |  | 1 |  |  | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable, equipos tecnológicos. | 100000
Eje Estratégico No. 3. Investigación y Desarrollo Técnico Científico en Sismo-resistencia
OE Nro. 8: Implementado el Programa de Investigación Sismorresistente y Desarrollo Técnico Científico
P22 | Ensayos y estudios realizados por el Laboratorio de Estructura elaborados | Ejecutar garantizando resultados óptimos sobre las pruebas destructivas y no destructivas de los materiales de las edificaciones evaluadas por la Onesvie | Informes de ensayos y estudios realizados | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dirección Científico Sismo-resistente | Informe de resultados de los estudios | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Sujeto a que no se realice la prueba detallada, calibración de equipos, adquisición de herramientas, equipos, materiales e insumos. | Compra de equipos de informática, softwares, normas nacionales e internacionales, materiales gastables e insumos. | 110000
(Laboratorio de Estructura)
P23 | Capacitaciones sobre ensayos destructivos y no destructivos y sus normas de aplicación | Capacitar estudiantes de termino de ingeniería y profesionales del área en la realización de ensayos y usos de equipos de laboratorio | Informes resumen de cada convocatoria | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dpto. Adm. Y Financiero | Informes resumen de cada convocatoria | 1 |  |  |  | 1 | Convocatoria insuficiente, no adquisición de insumos, herramientas y equipos. | Materiales gastables, insumos, herramientas y equipos | 110000
|  |  |  | (Dpto. de Laboratorio de Estructura) | Dpto. De Mitigación de Riesgos Ante Desastres
Depto. de RRHH
P24 | Instrumentación de Edificaciones | Determinación de las | Informe de resultados de los estudios | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dpto. Adm. Y Financiero | Informe de resultados de los estudios | 2 |  |  | 1 | 1 | Carencia de equipos, softwares y contratación de especialista para análisis de información levantada. | Personal, software para el monitoreo de edificaciones y equipos para vibraciones ambientales. | 0
propiedades dinámicas de las estructuras a través de un eficiente programa de instrumentación.
P25 | Estudios geotécnicos realizados | Garantizar el cumplimiento eficiente de los estándares y normas establecidos en el dpto. de geotecnia | Informes realizados. | Dirección de Investigación y Desarrollo | Depto. Adm. Y Financiero | Informe de resultados de los estudios | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Sujeto a la designación de un encargado del Dpto. de Geotecnia y sujeto a que no se realice la prueba detallada. | Personal calificado | 17241.38
|  |  |  | (Dpto. de Geotecnia) | Depto. Jurídico | [7 empty] | Materiales, equipo y herramientas
software
OE Nro. 9: Atlas de vulnerabilidad estructural de Infraestructura y edificaciones a una escala predeterminada
P26 | Guía para la estandarización de los Planos actualizada | Actualización del manual estandarizado para la realización de las EVR, los levantamientos y la realización de los planos de reforzamiento | Planos estandarizados en base al manual | Dirección Científico Sismo-resistente | Dirección Regional | Manual | 1 |  |  |  | 1 |  | Personal Técnico | 21551.72
P27 | Mapas de Vulnerabilidad en Edificaciones | Mapas que permiten identificar los niveles de vulnerabilidad sísmica a los que se ven expuestos las Infraestructura, las Edificaciones y Líneas vitales del Territorio Nacional | Mapas elaborados | Dirección Científico Sismo-Resistente | Dirección Regional | Mapas elaborados | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 |  | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable, equipos tecnológicos. | 189655.17
Eje Estratégico No. 4. Innovación y Fortalecimiento Institucional para la Calidad en el Servicio
OE Nro. 10: Implementada una estrategia de desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas de servidores públicos de ONESVIE
P28 | Implementación del Acuerdo de cooperación entre Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) y Onesvie | Capacidades técnicas de la Onesvie y de los miembros de la Mesa Sísmica de la República Dominicana fortalecidas | Informe de talleres | Departamento de Planificación y Desarrollo | Dirección Científico Sismorresistente | Informe de ejecución de acuerdo | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Personal técnico, alimentación, combustible, material gastable | 34482.76
Dirección de Investigación y Desarrollo
Dirección Regional
P29 | Acuerdo de Cooperación bilateral entre el Centro Peruano Japones de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y Onesvie ejecutado | Capacidades técnicas de la ONESVIE y de los miembros de la Mesa Sísmica de la República Dominicana fortalecidas. | Informes de avances y minutas sobre la ejecución del Proyecto | Departamento de Planificación y Desarrollo | Dirección Científico Sismorresistente | Informes de avance de la ejecución del Proyecto | 1 |  | 1 |  |  | Que el país priorice otros proyectos en el Acuerdo Sur-Sur | Personal técnico | 40000
Dirección de Investigación y Desarrollo
Dirección Regional
P30 | Promoción y gestión de la innovación tecnológica de la institución | Creación de la instancia promoción y gestión de la innovación institucional mediante el uso de las nuevas tecnologías. | Informes y proyectos creados | Depto. de tecnología de la información y la Comunicación TIC | Dirección de Ingeniería Sismo Resistente y Dpto. de Comunicaciones | Proyectos creados | 1 |  | 1 |  |  |  | Personal de la institución | 250000
P31 | Implementado el Estudio Integral para determinar vulnerabilidad de Puerto Plata y Santiago | Plan para la implementación de los estudios de Vulnerabilidad de las edificaciones levantadas | Informe de la actividad realizada | Dirección de Investigación y Desarrollo | Dpto. de Planificación | Informe de hallazgos e identificación de necesidades | 1 |  |  |  | 1 | No firma del acuerdo de cooperación CISMID-ONESVIE | Material gastable, viáticos, | 150410
combustible y vehículos
OE Nro. 11: Optimizados los procesos y procedimientos organizacionales de la ONESVIE
P32 | Plan Operativo Anual (POA) 2024 ejecutado y POA 2025 elaborado | Plan Operativo del 2024 y 2025 que describe las actividades programadas al Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | Reporte Final POA 2024 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Áreas de ONESVIE | Nivel de cumplimiento de Productos del POA | 1 |  |  | 1 |  | Decisión administrativa de no actualizar el Plan Estratégico de la Onesvie | Personal técnico, Material gastable | 0
P33 | Implementación del 40% del Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP) | Actualizados los indicadores del Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP) | Informe de resultado | Dpto. De Planificación y Desarrollo | Todas las Áreas | Informe de resultado | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Retraso en la aprobación por parte de las Instituciones responsables. | Personal técnico, material gastable | 0
P34 | Diseño de PDF interactivo para reporte de publicaciones de medios vinculadas a la institución | PDF interactivo para compartir resumen de publicaciones de gestiones de medios realizadas. | Producto de diseño gráfico. | Departamento de Comunicaciones | Departamento de Tecnología. | Producto editorial diseñado | 1 | 1 |  |  |  | Creación de otro producto que resulte prioritario. |  | 0
P35 | Seguimiento a políticas, manuales y procedimientos de la institución realizado | Presentación de las políticas y procedimientos actualizados del indicador NOBACI en los plazos establecidos por la institución rectora del tema en el país. | Matriz de Resumen de(seguimiento) del sistema para diagnósticos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) presentados | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la Institución | Puntuación asignada por Contraloría General de la República | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Retraso en la aprobación por parte de la Contraloría General RD. | Personal técnico, material gastable, Equipos Informáticos, Materiales Gastables, Refrigerio. | 0
P36 | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional revisado | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional que contemple las principales acciones | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional | Departamento de Gestión de Riesgos | Departamento de Gestión de Riesgos | Plan socializado | 1 |  |  | 1 |  |  | Personal técnico, material gastable | 12000
P37 | Implementación de sistema de firma digital cualificada | Implementación de sistema de firma digital cualificada | Porcentaje de usuario que utilizan la firma | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Todas las áreas | Porcentaje | 1 | 1 | [5 empty] | 120000
P38 | Actualización de manual de marca institucional | Actualizar el manual de marca que sirve de guía y contribuye al uso correcto del logotipo institucional y su simbología o representaciones gráficas. | Manual de Marca digital | Departamento de Comunicaciones | Dirección General, | Manual de marca actualizado. | 1 |  | 1 |  |  | Realización de otro producto prioritario o que no estén disponibles las licencias de los programas de diseño. | Personal para conceptualización y diseño del manual de marca institucional. | 25000
Departamento de Tecnología,
Departamento Administrativo y Financiero.
P39 | Fortalecimiento al Personal | El objetivo es incrementar las capacidades de los colaboradores mediante la implementación de un programa de capacitación que permita adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo de sus funciones | Informes, Listado de asistencia, Charlas, Cursos y Talleres | Dpto. Recursos Humanos | Todas las áreas | Cantidad | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | Asignación de recursos financieros y ofertas formativas | Equipos Informáticos, Materiales Gastables | 2549397.5
P40 | Implementación del 60% sistema de monitoreo en la administración pública (SISMAP) | El objetivo es que el SISMAP se mantenga actualizado con la información más reciente y verificable, ya que muestra el compromiso con la mejora continua y la transparencia de la gestión | Informe de los resultados trimestralmente | Dpto. Recursos Humanos | Todas las áreas | Cantidad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Retraso en la aprobación por parte de las Instituciones responsables. | Personal técnico, material gastable | 135000
P41 | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado | El objetivo es mantener una buena condición laboral, previendo los riesgos y favoreciendo el bienestar de los colaboradores, promoviendo la salud y ofreciendo un ambiente seguro. | Informe de implementación en la Gestión, minutas de Reunión | Dpto. Recursos Humanos | Todas las áreas | Porciento | 1 |  |  |  | 1 | Carencia de ejecución de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo | Personal técnico, combustible, vehículo, material gastable. | 2170000
P42 | Implementación del subsistema de Reclutamiento y Selección | Es el proceso mediante el cual se define y selecciona al aspirante idóneo, el cual se lleva a cabo de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Administración Pública (MAP) | Acción de personal firmada y archivada, índice de rotación, servidores ingresados a nómina fija y temporal | Dpto. Recursos Humanos | Dpto. Recursos Humanos, Dpto. Administrativo y Financiero (Div. de Registro, control y Nómina) | Cantidad | 50 | 12 | 13 | 12 | 13 | No asignación de recursos /no aprobación del MAP y DIGEPRES | Contratación del personal técnico | 120966333.22
P43 | Implementación del subsistema de Beneficio y compensación laboral | El objetivo es ofrecer a los colaboradores una serie de ventajas que mejoren el bienestar personal y profesional, reconociendo el esfuerzo y valor que tiene cada uno de los servidores de la Onesvie. | Informe de beneficio y compensaciones, libramiento de pagos de los beneficios laborales | Dpto. Recursos Humanos | Departamento Administrativo y Financiero | Cantidad | 3 |  | 2 |  | 1 | No asignación de recursos /no aprobación del MAP y DIGEPRES | Personal técnico, material gastable | 19500000
Departamento Jurídico
P44 | Integración con la cultura institucional | El objetivo de mejorar el proceso de comunicación fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el clima laboral, se planificará una serie de actividades y jornadas que busquen motivar al personal y fortalecer la integridad y la cultura Institucional. | Programa de actividades conmemoración e integración del personal | Dpto. Recursos Humanos | Todas las áreas | Cantidad | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 |  | Personal técnico, material gastable | 1175000
OET Nro. 1: Remozar y acondicionar las estructuras y espacios de trabajo de la sede, oficinas regionales y laboratorios
P45 | Sede Central Readecuada | Disponer de un espacio adecuado y equipado que garantice la optimización de los procesos y procedimientos de la Onesvie. | Sede Central Readecuada | Administrativo y Financiero | Departamento Jurídico | Edificación readecuada | 1 |  |  |  | 1 | Deficiente asignación presupuestaria a la institución | Personal técnico, Materiales de construcción y equipos | 1350000
Dirección Sismorresistente
P46 | Mantenimiento de las instalaciones | Disponer de un espacio adecuado y en condiciones que garantice la operatividad de la ONESVIE. |  | Dpto. Administrativo y Financiero | División de Servicios Generales | Informes de Mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Personal técnico | 775862.07
OET Nro. 2: Mantenimiento y ampliación de la flota vehicular de la Onesvie
P47 | Mantenimiento de la Flota Vehicular | Disponer de una flotilla de vehículos en buenas condiciones que garantice la optimización de los procesos y procedimientos de la Onesvie. | Vehículos en buenas condiciones | Dpto. Administrativo y Financiero | División de Servicios Generales, Dpto. Jurídico | Reportes de Servicios Generales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Deficiente asignación presupuestaria a la institución | Personal técnico, materiales de construcción y equipos | 517241.38
P48 | Aumento de la Flota Vehicular | Disponer de una cantidad de vehículos para la optimización de la operatividad de la Onesvie | Camionetas disponibles para la flotilla de vehículos | Dpto. Administrativo y Financiero | División de Servicios Generales, Dpto. Jurídico | Reportes de Servicios Generales | 2 |  | 2 |  |  | Deficiente asignación presupuestaria a la institución | Personal técnico, materiales de construcción y equipos | 5306002.56
OET Nro. 3: Presentadas las evidencias al Sistema de Monitoreo del Estado Dominicano
P49 | Memoria Institucional Anual elaborada | Dar cumplimiento al deber de la Rendición de Cuenta que se realiza anualmente el gobierno al país a través del Ministerio de la Presidencia | Memoria institucional 2023 | Dpto. Planificación y Desarrollo | Todas las Áreas | Memoria institucional 2023 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Personal técnico, Material gastable | 8620.69
P50 | Metas Físicas para el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) Reportadas a DIGEPRES | Mantener el IGP reportado y dentro de los estándares de calidad | Reporte en Sistema del IGP | Dpto. de Planificación | Dpto. Administrativo y Financiero | Reporte en Sistema del IGP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Personal técnico, material gastable | 0
P51 | Indicadores de cumplimiento Institucional con órganos rectores | Mantener el porcentaje de cumplimiento Administrativo Financiero institucional dentro de los estándares de calidad | Reportes SISANOC y SISCOMPRAS | Administrativo y Financiero |  | Reportes SISANOC y SISCOMPRAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Personal técnico, Material gastable | 200000
OET Nro. 4: Sistema de Quejas, reclamos y sugerencias en funcionamiento
P52 | Talleres e Inducciones, uno por cada trimestre acerca de la Ley General de Libre Acceso a la Información Publica 200-04. La importancia y rol de la CIGCN. | Formación y conocimiento acerca de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. | Registro de participantes, fotos de las actividades. | Oficina de Libre Acceso a la Información Pública y la CIGCN | Todas las áreas | Informe de gestión por cada actividad realizada. | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 80000
OET Nro. 5: Equipamiento tecnológico, renovación de plataformas y servicios técnicos
P53 | Equipos y licenciamientos de software experimentales y de Infraestructura adquiridos |  | Licencias adquiridas/ equipos | Depto. Tecnología | Todas las Áreas | Licencias adquiridas | 2 |  | 1 |  | 1 | No contar con los recursos financieros |  | 1800000
P54 | Renovación de Plataformas Existentes |  | Licencias renovadas | Depto. Tecnología | Administrativo y Financiero | Licencias renovadas | 2 |  | 1 |  | 1 | No disponer de los recursos financieros |  | 5000000
P55 | Gestión de mesa de ayuda institucional |  | Porcentaje de encuetas de satisfacción de los usuarios | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Todas las áreas | Porcentaje | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
Producción propia Dpto. de Planificación ONESVIE, enero 2024 | [13 empty] | 177195695
Definición | Cantidad
Estrategia Nacional de Desarrollo END (Eje 4) | 1
Eje Estratégico | 4
Objetivo Estratégico | 9
Objetivo Estratégico Transversal | 5
Producto alineado OE | 44
Producto alineado OET | 11
Nota: 55 productos alineados a los objetivos estratégicos y transversales.