## Programacion Fisica 2021
PROGRAMACION FISICA ANUAL 2022
PRODUCTO | CODIGO | ACTIVIDAD | Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir |  |  | BENEFICIARIO | MEDIO DE VERIFICACION | UNIDAD DE MEDIDA | Meta Formulada 2022 por trimestre | 1er. Trimestre Enero-Marzo |  |  | 2do. Trimestre Abril-Junio |  |  | 3er. Trimestre Julio-Septiembre |  |  | 4to. Trimestre Octubre-Diciembre
[10 empty] | Programación Fisica |  |  | Programación Fisica |  |  | Programación Fisica |  |  | Programación Fisica
|  |  | Eje | Obj. Gral. | Obj. Esp. |  |  |  |  | Programada | Ejecutada | Estatus | Programada | Ejecutada | Estatus | Programada | Ejecutada | Estatus | Programada | Ejecutada | Estatus
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBEN INFORMES DE EVALUACION SISMICA | R-ONESVIE-001 | 3800-Evaluaciones Visuales Rápidas a las Infraestructuras, Edificaciones y Líneas Vitales | 4to Eje Estrategico "Una sociedad con cultura de produccion y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la proteccion del medio y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptacion al cambio climatico." | 4.2 Eficaz gestion de riesgos para minimizar perdidas humanas, economicas y ambientales | 4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestion integral de riesgos, con activa participacion de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperacion rapida y sostenible de las areas y poblaciones afectadas. | Sectores Publicos y Privados de todo el Territorio Nacional | 1.-Informes Tecnico Evaluacion Rapida realizadas 2.-Propuesta Economica para la Evaluacion Detallada | Informes |  | 16 | 16 | Cumplido | 24 |  |  | 11 |  |  | 19
| R-ONESVIE-002 | 3802-Evaluaciones Sísmicas Detalladas de las Estructuras Públicas y Privadas |  |  |  |  | 1,-Informe de Evaluacion detallada 2.-Informe de Estudio Geotecnico 3,-Informe de ensayo destructivo y no destructivo Planos de Levantamiento Estructural y Arquitectonico | Informes
| R-ONESVIE-004 | 5688-Diseño de Retrofit para mitigar las vulnerabilidades identificadas |  |  |  |  | 1.-Propuesta de Reforzamiento Estuctural. 2.-Planos de Reforzamientos | Informes
|  |  | REALIZADO POR: | [5 empty] | REVISADO POR:
Ing. PEDRO IVAN MARQUEZ
|  |  | Enc. Departamento de Ingenieria Sismorresistente | [5 empty] | CARMEN A. GUTIERREZ UREÑA
Enc. Depto. De Planificacion y Desarrollo
RESUMEN
PROGRAMACION ANUAL
DETALLE | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre | Total Programacion Fisica
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBEN INFORMES DE EVALUACION SISMICA | 16 | 24 | 11 | 19 | 70