## Calculos
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto | Área Líder en Responsabilidad | Indicador | Meta | Programación | Ejecución
|  |  |  | Anual | 1er. Trimestre | Cant. | %
Objetivo Estratégico Nro. 1: Aumentadas evaluaciones de edificaciones, infraestructuras y líneas vitales que albergan instituciones públicas
P01 | Edificaciones evaluadas | Dirección Científico Sismo-Resistente | Cantidad de Edificaciones, Infraestructura y Líneas Vitales Evaluadas | 550 | 100 | 126 | 100%
P02 | Infraestructuras viales evaluadas | Dirección Científico Sismo-Resistente | Cantidad de Infraestructura y Líneas Vitales Evaluadas | 260 | 70 | 81 | 100%
P03 | Programa de estimación de daños de edificaciones existentes para análisis de riesgo estructural, implementado | Dirección Científico Sismo-Resistente | Cantidad de curvas de fragilidad elaboradas/ actualizadas | 500 | 125 | 114 | 91.2%
P04 | Edificaciones Instrumentadas | Dirección Científico Sismo-Resistente | Cantidad de edificaciones instrumentadas | 2
P05 | Mapas de Vulnerabilidad en Edificaciones, elaborados | Dirección Científico Sismo-Resistente | Cantidad de mapas elaborados | 12 | 2 | 2 | 100%
P06 | Conocimiento sobre el riesgo y la vulnerabilidad sísmica estructural en RD, difundido | Departamento de Gestión de Riesgos | Cantidad de actividades de capacitación realizadas | 12 | 3 | 3 | 100%
P07 | Acuerdos interinstitucionales formalizados y gestionados | Departamento Jurídico | Acuerdos/ Convenios Firmados | 8 | 2 | 3 | 100%
Objetivo Estratégico Nro. 2: Fortalecimiento Institucional
P08 | Procesos jurídicos institucionales gestionados y registrados | Departamento Jurídico | Cantidad de certifica- | 16 | 4 | 4 | 100%
ciones emitidas por la CGR y/o Procesos Jurídicos representados.
P09 | Soporte Legal a los procesos de Compras y Contrataciones, brindados | Departamento Jurídico | Documentos legales vinculados | 40 | 10 | 12 | 100%
P10 | Guía para la evaluación de edificaciones existentes, elaborada | Sub-Dirección | Estudio-Diagnóstico realizado | 1
P11 | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional revisado | Departamento de Gestión de Riesgos | Plan revisado y socializado | 1
P12 | Plan de Emergencias Institucional actualizado | Departamento de Gestión de Riesgos | Plan actualizado | 1
P13 | Diplomado en Evaluación de Edificaciones, coordinados | Departamento de Gestión de Riesgos | Número de profesiona-les capacitados | 300 | 85 | 87 | 100%
P14 | Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos, ampliada | Departamento de Gestión de Riesgos | Número de evaluadores certificados | 100
P15 | Simulacro Nacional ante Terremotos, realizados | Dirección Científico Sismo-Resistente | Número de simulacros realizados. | 1
P16 | Guía de estandarización de los Planos, actualizada | Dirección Científico Sismo-Resistente | Porciento de actualización de la Guía | 1
P17 | Plan Estratégico de Comunicación implementado | Departamento de Comunicación | Porciento de cumplimiento del Plan | 1 | 25% | 25% | 100%
P18 | Encuestas de satisfacción de la calidad de los servicios institucionales, aplicadas y gestionadas. | Depto. Administrativo Financiero | Encuestas recibidas e informes generados. | 120 | 20 | 33 | 100%
P19 | Requerimientos recibidos a través de la Línea 311 (Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias) Gestionados. | Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | Cantidad de actas firmadas y selladas por el Comité | 48 | 12 | 12 | 100%
P20 | Renta y/o habilitación de las oficinas Regional Norte Puerto Plata y Regional Este San Pedro de Macorís, gestionadas | Depto. Administrativo Financiero | Porciento de Edificación readecuada / Contrato/ Reportes de Servicios Generales | 2
P21 | Flota vehicular optimizada y gestionada | Depto. Administrativo Financiero | Porcentaje de la flota optimizada y gestionada. | 4 | 1 | 1 | 100%
P22 | Mantenimiento de las instalaciones, gestionado | Depto. Administrativo Financiero | Porcentaje de mantenimiento gestionado. | 4 | 1 | 1 | 100%
P23 | Plan de Capacitación y Desarrollo, implementado | Depto. Recursos Humanos | Porcentaje de implementación del plan | 1 | 25% | 25% | 100%
P24 | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Depto. Recursos Humanos | Porcentaje de implementación o cantidad de acciones ejecutadas | 1
P25 | Actividades de Integración con la Cultura Institucional, realizadas | Depto. Recursos Humanos | Cantidades de activida- des de Integración con la Cultura Institucional, realizadas | 14 | 4 | 5 | 100%
P26 | Proyectos Institucionales Formulados, Reevaluados y Monitoreados | Depto. de Planificación y Desarrollo | Cantidad de informes o proyectos monitoreados. | 1
P27 | Equipos y Plataformas Tecnológicas Institucionales para el desarrollo de la innovación, actualizadas y renovadas. | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Cantidad de licencias Adquiridas o renovadas/Equipos, Plataforma actualizada o renovada | 2
P28 | Mesa Sísmica, coordinada | Depto. de Planificación y Desarrollo | Cantidad de minutas de reuniones de la Mesa Sísmica | 8 | 2 | 2 | 100%
P29 | Mesa de Ayuda Institucional y Backups, gestionados | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Porcentaje que representa la valoración positiva del servicio ofrecido/ Cantidad de respaldos mensuales realizados | 90% | 80% | 93% | 100%
P30 | Sistema de automatización de flujos de servicios técnicos, (Customer Relationship Management o Gestión de Relaciones con Clientes - CRM) Implementado. | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Cantidad de procesos automatizados | 1
P31 | Soluciones de Inteligencia Artificial (IA) integradas a aplicaciones de Microsoft, implementadas. | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Cantidad de licencias activas/Número de usuarios capacitados. | 1
P32 | Plataforma de Entorno | Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación TIC | Plataforma | 1
| Colaborativo para Evaluaciones de Infraestructura y |  | implementada /
| Edificaciones con Metodología de Modelado de Información de Construcción (BIM), implementada. |  | Licencias activas
Objetivo Estratégico Transversal
P33 | Actividades de Responsabilidad Social realizadas | Departamento de Comunicación | Cantidad de actividades ejecutadas/Informe de actividades realizadas | 1
P34 | Ejecución presupuestaria gestionada | Depto. Administrativo Financiero | Informes de ejecuciones presupuestarias | 4 | 1 | 1 | 100%
P35 | Indicadores de cumplimiento Institucional con órganos rectores, gestionados | Depto. Administrativo Financiero | Reportes SISANOC y SISCOMPRAS, reportes de Índice de Control Interno Trimestral (ICI) | 4 | 1 | 1 | 100%
P36 | Subsistema de Reclutamiento y Selección, implementado | Depto. Recursos Humanos | Matriz de solicitudes, carta de no objeción de contratación enviada al MAP, Cartas de solicitudes | 43 | 8 | 2 | 25%
P37 | Subsistema de Beneficio y compensación laboral, implementado | Depto. Recursos Humanos | Libramientos de pagos emitidas y/o Nominas | 1
P38 | Plan Operativo Anual (POA) 2026 gestionado | Depto. de Planificación y Desarrollo | Cantidad de Informes trimestrales de cumplimiento del POA elaborados. | 4 | 1 | 1 | 100%
P39 | Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP), implementado | Depto. Recursos Humanos/ Depto. De Planificación y Desarrollo | Informe de resultados | 4 | 1 | 1 | 100%
P40 | Memoria de Rendición de Cuentas 2026 elaborada | Depto. de Planificación y Desarrollo | Porciento de Memoria institucional 2026 elaborada. | 1
P41 | Metas Físicas y financieras, para el Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) reportadas a DIGEPRES | Depto. Administrativo Financiero | Cantidad de Reportes | 4 | 1 | 1 | 100%
P42 | Informes e indicadores de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) e Índice de Control Interno (ICI) implementadas | Depto. de Planificación y Desarrollo | Puntuación asignada por Contraloría General de la República | 4 | 1 | 1 | 100%
P43 | Plan Estratégico Institucional (PEI), monitoreado | Depto. de Planificación y Desarrollo | Informe Anual de Cumplimiento | 1

## Dir. Cient. Sismorresistente
Dirección Científica Sismorresistente y Dirección Regional
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P01 | Edificaciones evaluadas | Cantidad de Edificaciones, Infraestructura y Líneas Vitales Evaluadas | 550 | 100 | 126 | 100%
P02 | Infraestructuras viales evaluadas | Cantidad de Infraestructura y Líneas Vitales Evaluadas | 260 | 70 | 81 | 100%
P03 | Programa de estimación de daños de edificaciones existentes para análisis de riesgo estructural, implementado | Cantidad de curvas de fragilidad elaboradas/ actualizadas | 500 | 125 | 114 | 91.2%
P04 | Edificaciones Instrumentadas | Cantidad de edificaciones instrumentadas | 2
P05 | Mapas de Vulnerabilidad en Edificaciones, elaborados | Cantidad de mapas elaborados | 12 | 2 | 2 | 100%
P10 | [1]Guía para la evaluación de edificaciones existentes, elaborada | Estudio-Diagnóstico realizado | 1
P15 | Simulacro Nacional ante Terremotos, realizados | Número de simulacros realizados. | 1
P16 | Guía de estandarización de los Planos, actualizada | Porciento de actualización de la Guía | 1
[1] Este producto se considera misional, sin embargo su ejecución es responsabilidad de la Sub-dirección.
98.90%

## Gestión de Riesgo
Departamento Gestión de Riesgos
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P06 | Conocimiento sobre el riesgo y la vulnerabilidad sísmica estructural en RD, difundido | Cantidad de actividades de capacitación realizadas | 12 | 3 | 3 | 100%
P11 | Plan de Gestión de Riesgos a Desastres Institucional revisado | Plan revisado y socializado | 1
P12 | Plan de Emergencias Institucional actualizado | Plan actualizado | 1
P13 | Diplomado en Evaluación de Edificaciones, coordinados | Número de profesionales capacitados | 300 | 85 | 87 | 100%
P14 | Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos, ampliada | Número de evaluadores certificados | 100
100%

## Comunicaciones
Departamento de Comunicación
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P17 | Plan Estratégico de Comunicación implementado | Porciento de cumplimiento del Plan | 1 | 25% | 25 | 100%
P33 | Actividades de Responsabilidad Social realizadas | Cantidad de actividades ejecutadas/ Informe de actividades realizadas | 2
100%

## Administrativo y Financiero
Departamento de Administrativo y Financiero
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto | Indicador | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  |  |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P18 | Encuestas de satisfacción de la calidad de los servicios institucionales, aplicadas y gestionadas. | Encuestas recibidas e informes generados. | 120 | 20 | 33 | 100%[1]
P20 | Renta y/o habilitación de las oficinas Regional Norte Puerto Plata y Regional Este San Pedro de Macorís, gestionadas | Porciento de Edificación readecuada / Contrato/ Reportes de Servicios Generales | 2
P21 | Flota vehicular optimizada y gestionada | Porcentaje de la flota optimizada y gestionada. | 4 | 1 | 1 | 100%
P22 | Mantenimiento de las instalaciones, gestionado | Porcentaje de mantenimiento gestionado. | 4 | 1 | 1 | 100%
P34 | Ejecución presupuestaria gestionada | Informes de ejecuciones presupuestarias | 4 | 1 | 1 | 100%
P35 | Indicadores de cumplimiento Institucional con órganos rectores, gestionados | Reportes SISANOC y SISCOMPRAS, reportes de Índice de Control Interno Trimestral (ICI) | 4 | 1 | 1 | 100%
P41 | Metas Físicas y financieras, para el Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) reportadas a DIGEPRES | Cantidad de Reportes | 4 | 1 | 1 | 100%
[1] Nota: Aunque algunos productos superan el 100% de cumplimiento, el porcentaje final no excede el 100% para evitar distorsionar la ponderación y mantener un cálculo equilibrado del nivel de ejecución total.
100%

## Jurídico
Departamento Jurídico
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P07 | Acuerdos interinstitucionales formalizados y gestionados | Acuerdos/ Convenios Firmados | 8 | 2 | 3 | 100%
P08 | Procesos jurídicos institucionales gestionados y registrados | Cantidad de certificaciones emitidas por la CGR y/o Procesos Jurídicos representados. | 16 | 4 | 4 | 100%
P09 | Soporte Legal a los procesos de Compras y Contrataciones, brindados | Documentos legales vinculados | 40 | 10 | 12 | 100%
100%

## Planificación y Desarrollo
Departamento de Planificación y Desarrollo
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P26 | Proyectos Institucionales Formulados, Reevaluados y Monitoreados | Cantidad de informes o proyectos monitoreados. | 1
P28 | Mesa Sísmica, coordinada | Cantidad de minutas de reuniones de la Mesa Sísmica | 8 | 2 | 2 | 100%
P38 | Plan Operativo Anual (POA) 2026 gestionado | Cantidad de Informes trimestrales de cumplimiento del POA elaborados. | 4 | 1 | 1 | 100%
P39 | Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP), implementado | Informe de resultados | 4 | 1 | 1 | 100%
P40 | Memoria de Rendición de Cuentas 2026 elaborada | Porciento de Memoria institucional 2026 elaborada. | 1
P42 | Informes e indicadores de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) e Índice de Control Interno (ICI) implementadas | Puntuación asignada por Contraloría General de la República | 4 | 1 | 1 | 100%
P43 | Plan Estratégico Institucional (PEI), monitoreado | Informe Anual de Cumplimiento | 1
100%

## TIC
Departamento de Tecnología de Información de Comunicación
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P27 | Equipos y Plataformas Tecnológicas Institucionales para el desarrollo de la innovación, actualizadas y renovadas. | Cantidad de licencias Adquiridas o renovadas/ Equipos, Plataforma actualizada o renovada | 2
P29 | Mesa de Ayuda Institucional y Backups, gestionados | Porcentaje que representa la valoración positiva del servicio ofrecido/Cantidad de respaldos mensuales realizados | 90% | 80% | 93% | 100%
P30 | Sistema de automatización de flujos de servicios técnicos, (Customer Relation ship Management o Gestión de Relacio-nes con Clientes - CRM) Implementado. | Cantidad de procesos automatizados | 1
P31 | Soluciones de Inteligencia Artificial (IA) integradas a aplicaciones de Microsoft, implementadas. | Cantidad de licencias activas/Número de usuarios capacitados. | 1
P32 | Plataforma de Entorno Colaborativo para Evaluaciones deInfraestructura y Edificaciones con Metodología de Modelado de Información de Construcción (BIM), implementada. | Plataforma | 1
implementada /
Licencias activas
100%

## RR HH
Departamento de Recursos Humanos
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P23 | Plan de Capacitación y Desarrollo, implementado | Porcentaje de implementación del plan | 1 | 25% | 25% | 100%
P24 | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Porcentaje de implementación o cantidad de acciones ejecutadas | 1
P25 | Actividades de Integración con la Cultura Institucional, realizadas | Cantidades de actividades de Integración con la Cultura Institucional realizadas | 14 | 4 | 5 | 100%
P36 | Subsistema de Reclutamiento y Selección, implementado | Matriz de solicitudes, carta de no objeción de contratación enviada al MAP, Cartas de solicitudes | 43 | 8 | 2 | 25%
P37 | Subsistema de Beneficio y compensación laboral, implementado | Libramientos de pagos emitidas y/o Nóminas | 1
P39 | Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP), implementado | Informe de resultados | 4 | 1 | 1 | 100%
89.29%

## OAI
Oficina de Libre Acceso a la Información
Plan Operativo Anual 2026
ID-ONESVIE | Producto |  | Meta Anual | Programación | Ejecución
|  | Indicador |  | 1er. Trimestre | Cant. | %
P19 | Requerimientos recibidos a través de la Línea 311 (Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias) Gestionados. | Cantidad de actas firmadas y selladas por el Comité | 48 | 12 | 12 | 100%
100%